**ОТЧЕТ**

**за I квартал 2022 год по программе**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**

**Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»**

**Отчет**

**о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности** **Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»** **за I квартал 2022 года** |
| 1. | Количество отремонтированных и обустроенных источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | ед. | -  | 1 | 0 |   |
| 2.  | Количество ликвидированных свалок и навалов мусора | ед. | -  | 1 | 0 |  |
| 3. | Доля утилизированных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления  | % |  - | 77 | 76 |  |
| 4. | Доля выполненных мероприятий по государственному экологическому надзору | % | -  | 100 | 100 |  |
| 5. | Численность населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | чел. |  - | 1800 | 90 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному.

**Отчет**

**о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**

**Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»**

**за I квартал 2022года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель  | Срок выполнения плановый | Срок выполненияфактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 10 |   |  |  | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | Управление народнохозяйственного комплекса | 2021-2025 годы | 1 квартал 2022 года | Обеспечение повышения качества питьевой воды | выполнены работы по мониторингу качества питьевой воды в источниках водоснабжения |  |
|  |  | 02 |  | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | Управление народнохозяйственного комплекса | 2021-2025 годы | 1 квартал 2022 года | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | участие в проверке юр. лиц, проводимой прокуратурой района, работы по ликвидации свалок в 1 кв. 2022 года не выполнялись |  |
|  |  | 03 |  | Экологическое образование, просвещение и информирование населения | Управление народнохозяйственного комплекса, управление образования | 2021-2025 годы | 1 квартал 2022 года | Повышение уровня экологического образования и культуры населения (участие в акциях, мероприятиях экологической направленности, публикации о состоянии окружающей среды) | условия для проведения смотров, конкурсов, тематических выставок, в т.ч. для участия в областных мероприятиях в учреждениях образования и культура созданы, в районе реализуется процесс непрерывного экологического образования;население информируется о состоянии ОС, о мероприятиях, проводимых по улучшению экологической обстановки |  |
|  |  | 04 |  | Обустройство и охрана особо охраняемых природных территорий | Администрация муниципального района | 2021-2025 годы | 1 квартал 2022 года | Сохранение природных территорий | информационные аншлаги установлены |  |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **10**10 |  | **Охрана окружающей среды****и обеспечение экологической безопасности****Нюксенского муниципального района****на 2021-2025 годы** | **Всего**бюджет муниципального района  | 2507,4 | 143,9 |  5,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 288,4  | 107,3  | 37,2 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2000,0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 219,0 | 36,7 | 16,8 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |
|  |  |  |  |
|  | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | **Всего**бюджет муниципального района | 168,0 | 107,3 | 63,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 168,0  | 107,3 | 63,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | **Всего** бюджет муниципального района | 2327,4 | 36,7 | 1,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 108,4  | 0 |  0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2000,0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 219,0 | 36,7 | 16,8 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | Экологическое образование, просвещение и информирование населения | **Всего** бюджет муниципального района | 12,0 |  0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 12,0 |  0 |  0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 10 |  | Обустройство и охрана особо охраняемых природных территорий | **Всего** бюджет муниципального района | 0 | 0 |  0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**

**Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»**

**за I квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

Первый заместитель руководителя администрации

Нюксенского муниципального района, начальник управления народнохозяйственного комплекса Е.С. Антюфеева

08.04.2022 г.

Консультант природных ресурсов УНХК Кривошеев А.П., т. 2-81-37