[**ОТЧЕТ**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O)

**за I квартал 2022 год по программе**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**

**Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»**

**Отчет**

**о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**  **Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»**  **за I квартал 2022 года** | | | | | | |
| 1. | Количество отремонтированных и обустроенных источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | | ед. | - | 1 | 0 |  |
| 2. | Количество ликвидированных свалок и навалов мусора | | ед. | - | 1 | 0 |  |
| 3. | Доля утилизированных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | | % | - | 77 | 76 |  |
| 4. | Доля выполненных мероприятий по государственному экологическому надзору | | % | - | 100 | 100 |  |
| 5. | Численность населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | | чел. | - | 1800 | 90 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному.

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O)

**о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**

**Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»**

**за I квартал 2022года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения  фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 10 |  |  |  | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | Управление народнохозяйственного комплекса | 2021-2025 годы | 1 квартал 2022 года | Обеспечение повышения качества питьевой воды | выполнены работы по мониторингу качества питьевой воды в источниках водоснабжения |  |
|  |  | 02 |  | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | Управление народнохозяйственного комплекса | 2021-2025 годы | 1 квартал 2022 года | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | участие в проверке юр. лиц, проводимой прокуратурой района, работы по ликвидации свалок в 1 кв. 2022 года не выполнялись |  |
|  |  | 03 |  | Экологическое образование, просвещение и информирование населения | Управление народнохозяйственного комплекса, управление образования | 2021-2025 годы | 1 квартал 2022 года | Повышение уровня экологического образования и культуры населения (участие в акциях, мероприятиях экологической направленности, публикации о состоянии окружающей среды) | условия для проведения смотров, конкурсов, тематических выставок, в т.ч. для участия в областных мероприятиях в учреждениях образования и культура созданы, в районе реализуется процесс непрерывного экологического образования;  население информируется о состоянии ОС, о мероприятиях, проводимых по улучшению экологической обстановки |  |
|  |  | 04 |  | Обустройство и охрана особо охраняемых природных территорий | Администрация муниципального района | 2021-2025 годы | 1 квартал 2022 года | Сохранение природных территорий | информационные аншлаги установлены |  |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **10**  10 |  | **Охрана окружающей среды**  **и обеспечение экологической безопасности**  **Нюксенского муниципального района**  **на 2021-2025 годы** | **Всего**  бюджет муниципального района | 2507,4 | 143,9 | 5,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 288,4 | 107,3 | 37,2 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2000,0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 219,0 | 36,7 | 16,8 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |
|  |  |  |  |
|  | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | **Всего**  бюджет муниципального района | 168,0 | 107,3 | 63,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 168,0 | 107,3 | 63,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | **Всего** бюджет муниципального района | 2327,4 | 36,7 | 1,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 108,4 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2000,0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 219,0 | 36,7 | 16,8 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | Экологическое образование, просвещение и информирование населения | **Всего** бюджет муниципального района | 12,0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 12,0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 10 |  | Обустройство и охрана особо охраняемых природных территорий | **Всего** бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**

**Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»**

**за I квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Первый заместитель руководителя администрации

Нюксенского муниципального района, начальник управления народнохозяйственного комплекса Е.С. Антюфеева

08.04.2022 г.

Консультант природных ресурсов УНХК Кривошеев А.П., т. 2-81-37