Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Нюксенского муниципального округа на 2021-2025 годы»

за 4 квартал 2023 года

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение дефицита бюджета округа к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | % | 4,8 | Не более 10 | 0 |  |
| 2 | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета округа | % | 98,4 | Не менее 98 | 98,96 |  |
| 3 | Отношение фактического перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета округа к плановым назначениям, утвержденным решением о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период | % | 99,9 | - | - |  |
| 4 | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам | % | 97,9 | Не менее 100 | 110,3 |  |
| 5 | Исполнение бюджета округа по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств из вышестоящих бюджетов) | % | 96,6 | Не менее 98,2 | 99,1 |  |
| 6 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета округа к общему объему расходов консолидированного бюджета округа | % | 0 | Не более 0,07 | 0 |  |
| 7 | Ежегодное удержание доли просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета округа на оплату труда (консолидированный бюджет) | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга округа в общем объеме расходов бюджета округа | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | 100 | Не менее 100 | 100 |  |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 01 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | Финансовое управление | 2021-2022 годы | Сельских поселений в 2023 году нет | Обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджетов муниципальных образований и сельских поселений района | В связи с преобразованием в муниципальный округ сельские поселения и муниципальные образования ликвидированы | нет |
| 15 |  | 02 |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | Финансовое управление | 2021-2022 годы | Сельских поселений в 2023 году нет |  |  | нет |
| 15 |  | 02 |  | Финансовая поддержка сельских поселений района | Финансовое управление | 2021-2022 годы | Сельских поселений в 2023 году нет |  |  | нет |
| 15 |  | 03 |  | Обслуживание муниципального долга округа | Финансовое управление | 2021-2025 годы | 2023 год | Обеспечено качественное управление муниципальным долгом округа | Отсутствие расходов на обслуживание муниципального долга | нет |
| 15 |  | 04 |  | Обеспечение деятельности финансового управления администрации округа, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета муниципального округа | Финансовое управление | 2021-2025 годы | 2023 год | Обеспечено достижение соответствия расходных обязательств бюджета источникам их финансового обеспечения; обеспечено повышение эффективности бюджетных расходов | Достижение соответствия расходных обязательств бюджета источникам их финансового обеспечения; повышение эффективности бюджетных расходов; развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля | нет |
| 15 |  | 05 |  | Организация работы казенного учреждения "Межведомственная централизованная бухгалтерия Нюксенского муниципального округа" | Финансовое управление | 2021-2025 годы | 2023 год | Обеспечено формирование и исполнение бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством; расширение "программно-целевых" методов планирования бюджетных расходов; приоритезация направлений расходов бюджета округа в условиях недостатка финансовых ресурсов; сокращение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа | Обеспечено формирование и исполнение бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством; отсутствие просроченной кредиторской задолженности | нет |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Управление муниципальными финансами Нюксенского муниципального округа на 2021-2025 годы | Всего | 22962,2 | 22947,1 | 99,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 22962,2 | 22947,1 | 99,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 22962,2 | 22947,1 | 99,9 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| В том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4 | Обеспечение деятельности финансового управления администрации округа, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета муниципального округа | Всего | 8572,2 | 8572,2 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 8572,2 | 8572,2 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 8572,2 | 8572,2 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | Организация работы казенного учреждения "Межведомственная централизованная бухгалтерия Нюксенского муниципального округа" | Всего | 14390,0 | 14374,9 | 99,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 14390,0 | 14374,9 | 99,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 14390,0 | 14374,9 | 99,9 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 16.01.2023 | 37 | - в следствии преобразования муниципального района в муниципальный округ в 2022 году изложена муниципальная программа в новой редакции; - увеличение расходов на обеспечение финансового управления путем перераспределения с других целевых статей расходов районного бюджета по их фактической потребности на сумму 274,4 тыс.рублей (для окончательной выплаты заработной платы за декабрь 2022г. на сумму 254,3 и оплаты счета за публикацию 20,0 тыс.рублей в связи с переходом на муниципальный округ); - уменьшение за счет средств субвенции из областного бюджета на сумму 44,0 тыс.рублей на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области от-дельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)» |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 16.01.2024 | 4 | -в соответствии с постановлением администрации от 13.11.2023 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского округа» внесены изменения в наименование программы и годы реализации; - увеличение расходов на оплату труда финансового управления на 346,8 тыс.руб. в связи с введением в штат новой должности (консультант по проектной деятельности) |

И.о. начальника финансового управления, заместителя главы округа		                         О.А. Серышева

Дата  22.01.2024 год

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Управление муниципальными финансами Нюксенского муниципального округа на 2021-2025 годы | Финансовое управление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

И.о. начальника финансового управления, заместителя главы округа                                               О.А. Серышева