Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Нюксенского муниципального округа»

за 1 квартал 2024 года

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение дефицита бюджета округа к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | % | 4,8 | Не более 10 | 16,96 |  |
| 2 | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета округа | % | 98,96 | Не менее 98,6 | 99,75 |  |
| 3 | Отношение фактического перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета округа к плановым назначениям, утвержденным решением о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период | % | - | - | - |  |
| 4 | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам | % | 110,3 | Не менее 100 | 20,1 |  |
| 5 | Исполнение бюджета округа по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств из вышестоящих бюджетов) | % | 99,1 | Не менее 98,2 | 25,4 |  |
| 6 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета округа к общему объему расходов консолидированного бюджета округа | % | 0 | Не более 0,07 | 0 |  |
| 7 | Ежегодное удержание доли просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета округа на оплату труда (консолидированный бюджет) | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга округа в общем объеме расходов бюджета округа | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | 100 | Не менее 100 | 100 |  |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 01 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | Финансовое управление | 2021-2022 годы | Сельских поселений нет | Обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджетов муниципальных образований и сельских поселений района | В связи с преобразованием в муниципальный округ сельские поселения и муниципальные образования ликвидированы | нет |
| 15 |  | 02 |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | Финансовое управление | 2021-2022 годы | Сельских поселений нет |  |  | нет |
| 15 |  | 02 |  | Финансовая поддержка сельских поселений района | Финансовое управление | 2021-2022 годы | Сельских поселений нет |  |  | нет |
| 15 |  | 03 |  | Обслуживание муниципального долга округа | Финансовое управление | 2021-2026 годы | 2024 год | Обеспечено качественное управление муниципальным долгом округа | Отсутствие расходов на обслуживание муниципального долга | нет |
| 15 |  | 04 |  | Обеспечение деятельности финансового управления администрации округа, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета муниципального округа | Финансовое управление | 2021-2026 годы | 2024 год | Обеспечено достижение соответствия расходных обязательств бюджета источникам их финансового обеспечения; обеспечено повышение эффективности бюджетных расходов | Достижение соответствия расходных обязательств бюджета источникам их финансового обеспечения; повышение эффективности бюджетных расходов; развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля | нет |
| 15 |  | 05 |  | Организация работы казенного учреждения "Межведомственная централизованная бухгалтерия Нюксенского муниципального округа" | Финансовое управление | 2021-2026 годы | 2024 год | Обеспечено формирование и исполнение бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством; расширение "программно-целевых" методов планирования бюджетных расходов; приоритезация направлений расходов бюджета округа в условиях недостатка финансовых ресурсов; сокращение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа | Обеспечено формирование и исполнение бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством; отсутствие просроченной кредиторской задолженности | нет |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Управление муниципальными финансами Нюксенского муниципального округа | Всего | 24050,5 | 5526,7 | 23,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 24050,5 | 5526,7 | 23,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 24050,5 | 5526,7 | 23,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| В том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4 | Обеспечение деятельности финансового управления администрации округа, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета муниципального округа | Всего | 9359,9 | 2071,5 | 22,1 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 9359,9 | 2071,5 | 22,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 9359,9 | 2071,5 | 22,1 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | Организация работы казенного учреждения "Межведомственная централизованная бухгалтерия Нюксенского муниципального округа" | Всего | 14690,6 | 3455,2 | 23,5 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 14690,6 | 3455,2 | 23,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 14690,6 | 3455,2 | 23,5 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

И.о. начальника финансового управления, заместителя главы округа		                         О.А. Серышева

Дата  08.04.2024 год