П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ   НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 09.10.2015 № 137

с. Нюксеница

Об утверждении муниципальной программы Нюксенского муниципального района «Управление муниципальным имуществом на 2016-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации района  от 10.09.2015 № 122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом  на 2016-2020 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

3. Контроль   за  выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления, заместителя главы администрации района.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации муниципального района                            А.В. КОЧКИН

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального района от 09.10.2015 № 137

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Нюксенского муниципального района

«Управление  муниципальным имуществом на 2016-2020 годы»

Краткая характеристика (паспорт)

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Нюксенского муниципального района «Управление муниципальным имуществом на 2016-2020 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Координатор | Начальник финансового управления, заместитель главы администрации района Власова О.Е. |
| Ответственный исполнитель | Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района, председатель комитета Пушникова Л. А. |
| Соисполнители |  |
| Цель Программы | 1. Эффективное управление муниципальным имуществом. 2. Рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков и максимизации доходности. |
| Задачи Программы | 1. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений и исполнение административных регламентов. 2. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет по закрепленным за КУМИ источникам доходов районного бюджета. 3. Обеспечение роста инвестиций муниципальных предприятий района с долей муниципальной собственности в уставном капитале в основной капитал. 4. Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности, использования и содержания муниципальной собственности. 5. Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - приватизация муниципального имущества (%); - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (тыс. руб.); - доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности (тыс. руб.); - осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости (%); - инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости (%); - формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков (%); - доходы от арендной платы за землю (тыс. руб.); - оформление договоров аренды земельных участков (шт.); - доходы от продажи земельных участков (тыс. руб.). |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района (городского округа) | Средства районного бюджета 41704 тыс. руб., в том числе по годам: 2016- 3137 тыс. руб.; 2017 - 12567 тыс. руб.; 2018- 8000 тыс. руб.; 2019- 8000 тыс. руб.; 2020-10000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | - пополнение доходной части местного бюджета; - эффективное расходование бюджетных средств; - рациональное администрирование неналоговых доходов; - оптимизация учета муниципального имущества. |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Вопросы обеспечения правомерного функционирования, использования и содержания муниципальной собственности, а также приумножения и улучшения недвижимости, используемой для социально-экономического развития Нюксенского муниципального района, являются одними из приоритетных.

Полномочия органов местного самоуправления по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Нюксенского муниципального района, осуществляет Комитет по управлению имуществом администрации  района, который является структурным подразделением администрации района   с правами юридического лица.

Деятельность Комитета по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района  осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных и областных органов государственной власти, Уставом Нюксенского муниципального района», Положением об  управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности Нюксенского муниципального района».

В процессе реализации Комитетом по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом,  рассматриваются вопросы по ремонту, содержанию, инвентаризации, оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, а также прочие вопросы, связанные с обеспечением надлежащего содержания, использования, улучшения и приумножения муниципального имущества.

Необходимость выполнения ремонта объектов  нежилого фонда возникает в связи с несоответствием данных объектов действующим     нормам     и правилам, в     результате  чего     отсутствует     возможность предоставления имеющихся свободных единиц имущества арендаторам.

Так же подлежат  разборке объекты недвижимости нежилого фонда в связи с их аварийностью.

В целях упорядочения учета объектов муниципальной собственности Нюксенского района,  уточнения технических характеристик существующих и вновь созданных объектов, осуществления регистрации права собственности Нюксенского муниципального района на объекты недвижимости специализированной организацией выполняется	техническая инвентаризация данных объектов, изготавливаются кадастровые паспорта, вносятся изменения в существующие технические паспорта, выдаются справки о технических       характеристиках, инвентаризационной стоимости объектов недвижимости.

В соответствии с действующим законодательством РФ должны выполняться оценка рыночной стоимости 	муниципального имущества при его продаже, а также оценка рыночной стоимости арендной (концессионной) платы за нежилые помещения (здания) при проведении аукционов (конкурсов) на право заключения договоров аренды.

Учитывая широкий	круг вопросов 	по эффективному функционированию, использованию и содержанию объектов муниципальной собственности, обеспечению состояния муниципального имущества в соответствии с нормативно-техническими требованиями,     необходимо     решать     обозначенные     проблемы     программно-целевыми методами.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,

целевые индикаторы и показатели

Муниципальная политика по управлению муниципальным имуществом, в развитие которой положена настоящая муниципальная программа, направлена на реализацию целей и задач и определяет систему необходимых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа определяет основные цели:

- создание эффективной системы управления муниципальным имуществом;

- рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков и максимизации доходности.

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач:

1. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений и исполнение административных регламентов.

2. Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности, использование и содержание муниципальной собственности.

3. Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества.

Для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей необходимо серьезное внимание уделить контролю за состоянием и использованием муниципального имущества. Для сохранения и улучшения муниципального нежилого фонда должна проводиться работа по реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству нежилых помещений, объектов коммунального хозяйства. Кроме того, необходимо эффективное ведение претензионно-исковой работы, направленной на ликвидацию задолженности по платежам за пользование муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Для осуществления продажи муниципальной собственности и земельных участков, или права их аренды, находящихся в муниципальной собственности,   необходимо проведение торгов. Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района  получает задатки от претендентов, участвующих в аукционе при продаже муниципального имущества, в том числе при продаже земельных участков в собственность или права их аренды. В соответствии с установленным законодательством порядком перечисляет задатки победителей в аукционе в полном объеме в соответствующие бюджеты, а участникам, не ставшим победителям в аукционе, возвращаются задатки.

Для реализации Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации  государственного и муниципального имущества», осуществляется:

- подготовка технической документации и правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, заявленные к приватизации;

- организация работы по подготовке отчета о рыночной стоимости муниципального имущества;

- оформление проекта распоряжения  о приватизации имущества;

- публикация в средствах массовой информации объявления о продаже муниципального имущества;

- подготовка проекта договора купли-продажи муниципального имущества.

В целях повышения эффективности управления муниципальными предприятиями проводится анализ их финансового состояния на основании отчетов руководителей муниципальных предприятий, а также проверки финансово-экономической деятельности. Особенного внимания требуют проблемы, которые могут возникнуть в процессе управления муниципальными  предприятиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- несвоевременное и неполное перечисление муниципальными  предприятиями отчислений в местный бюджет за пользование муниципальным имуществом.

Для осуществления эффективного администрирования неналоговых доходов, закрепленных за Комитетом по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района, необходимо обеспечить информирование плательщиков об изменениях в законодательстве, связанных с перечислением неналоговых платежей. Для контроля за своевременностью и полнотой поступления в местный бюджет доходов проводятся сверки взаимных расчетов. В случаях неверного указания реквизитов при перечислении платежей оформляются уведомления об уточнении кодов бюджетной классификации.

Исходя из указанных приоритетов муниципальной политики сформирована цель программы:

- эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков.

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач:

1. Повышение качества формирования, учета, использования и содержания муниципальной собственности муниципального образования «Нюксенский муниципальный район».

2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Нюксенский муниципальный район» (аренда и продажа объектов недвижимости и земельных участков, находящихся  в муниципальной собственности).

Перечень целевых показателей (индикаторов) программы определялся на основе следующих принципов:

- максимальная информативность при минимальном количестве показателей;

- анализ значений показателей в течение всего срока реализации программы;

- регулярность формирования отчетных данных;

- применение общепринятых определений, методик расчета и единиц измерения;

- наличие объективных источников информации;

- возможность получения отчетных данных с минимально возможными затратами.

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на сферу реализации программы.

Для обеспечения решения задач муниципальной программы предусматривается реализация следующих мероприятий.

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации.

Цель - эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков.

Задача 1. Повышение качества формирования, учета, использования и содержания муниципальной собственности муниципального образования «Нюксенский муниципальный район».

Для решения данной задачи будут реализованы мероприятия:

- по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта), для последующей регистрации права муниципальной собственности на такие объекты в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

- по подготовке документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, получение кадастровых выписок, кадастровых паспортов земельных участков и кадастровых планов территорий, необходимых для оформления права муниципальной собственности на земельные участки в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Задача 2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Нюксенский муниципальный район» (аренда и продажа объектов недвижимого и движимого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности).

Для решения данной задачи будут реализованы мероприятия:

- по выполнению работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности и земельных участков для последующей продажи либо сдачи в аренду таких объектов, путем проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с действующим законодательством;

- по установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в форме 2 Приложения 1 к муниципальной программе.

III. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы.

Источниками ресурсного обеспечения муниципальной программы являются средства районного  бюджета  (форма 4 приложения 1 к муниципальной программе).

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016– 2020 годы  составит 41704 тысяч рублей, в том числе по годам:

2016 год – 3137 тыс. руб.;

2017 год – 12567 тыс. руб.;

2018 год -  8000 тыс. руб.;

2019 год — 8000 тыс. руб.;

2020 год -  10000 тыс. руб.

В муниципальную программу включены мероприятия  по обеспечению  деятельности комитета  по управлению имуществом администрации  Нюксенского муниципального района.

Объем ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение аппарата управления Комитета по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района  на 2016-2020 годы составляет 7614  тысяч  рублей, в том числе:

2016 год – 1407 тыс. руб.;

2017 год – 1407 тыс. руб.;

2018 год -  1500 тыс. руб.;

2019 год - 1600 тыс. руб.;

2020 год -  1700 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

IV. Механизм реализации целевой программ

Реализация Программы осуществляется Комитетом по управлению     имуществом  на основе заключаемых Комитетом по управлению имуществом  с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами договоров на выполнение работ, оказание услуг, муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд».

V. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

от реализации целевой программы

Основными показателями, характеризующими результаты реализации программы, являются:

- доходы от отчислений в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности;

- доходы от арендной платы за землю;

- поступление в местный бюджет денежных средств от арендной платы за объекты муниципального имущества и земельные участки в результате ведения претензионно-исковой работы, в том числе по решениям суда;

- доходы от продажи земельных участков.

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов, указанных в  форме 1 Приложения 1 к муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется в 2016 – 2020 годах. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

VI. Организация управления программой

и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации района  от 10.09.2015 № 122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского района».

Контроль  за ходом  реализации Программы осуществляет  начальник финансового  управления,  заместитель  главы   администрации Нюксенского муниципального района.

6.1. Контроль реализации муниципальной программы осуществляется на основе составления ежеквартальных отчетов по итогам первого квартала, первого  полугодия и девяти месяцев отчетного года (далее – ежеквартальный отчет), годового отчета о реализации муниципальной программы, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

6.2. Составление ежеквартальных и годового отчета о реализации муниципальной программы, оценку ее эффективности организует координатор. Составление ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы, оценку эффективности реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

6.3. Ежеквартальные отчеты о реализации муниципальной программы, утвержденные координатором, направляются в отдел экономического развития и торговли администрации района. Годовой отчет о реализации муниципальной программы, утвержденный координатором, направляется в отдел экономического развития и торговли администрации района и финансовое управление администрации района. Сроки предоставления отчетов:

1) ежеквартальный отчет - в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода;

2) годовой отчет – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

6.4. В составе ежеквартальных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы содержатся следующие сведения:

1) отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

2) отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы;

3) отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования;

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы;

5) отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

6) сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу.

6.5. К годовому отчету прилагаются:

1) результаты оценки эффективности муниципальной программы;

2) доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее - доклад), в составе которого приводятся следующие сведения:

а) основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;

б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

в) обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):

отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (индикаторов) от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других;

неисполнения, исполнения не в полном объеме или с нарушением запланированных сроков, мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в отчетном году;

3) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы).

6.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе годовых отчетов о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой. Результаты реализации муниципальной программы рассматриваются на комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов.

6.7. Ежегодные и годовой отчеты о реализации муниципальной программы, результаты оценки эффективности муниципальной программы подлежат размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района.

Приложение 1 к муниципальной программе

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчетный (базовый) год 2015 | текущий год 2015 | очередной год 2016 | первый год планового периода 2017 | второй год планового периода 2018 | 2019 | год завершения действия программы 2020 |
| МП |  |  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |  | прогноз |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Поступление доходов от аренды земельных участков, тыс. руб. | тыс. руб. | 7314 | 7314 | 7624 | 7880 | 7880 | 7880 | 7880 |
|  |  | 2 | Поступление доходов от аренды имущества, тыс. руб. | тыс. руб. | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1160 | 1170 | 1180 |
|  |  | 3 | Поступление доходов от реализации земельных участков, тыс. руб. | тыс. руб. | 1100 | 1100 | 1142 | 1194 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 14 |  | 4 | Поступление доходов от реализации имущества, тыс. руб. | тыс. руб. | 4382,2 | 5280,2 | 620 | 620 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | 5 | Доходы от участия в уставных капиталах общества, тыс. руб. | тыс. руб. | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 6.… | Количество заключенных договоров аренды по предоставлению муниципального имущества | шт. | 33 | 15 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения, годы | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | 0 | 1 | Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района | Комитет по управлению имуществом | 2016-2020 | Бесперебойная работа с полной отдачей, выезды в командировку, на совещания и семинары. Получение заработной платы, отчисления в фонды. Оплата связи и коммунальных услуг кабинета комитета, обслуживание оргтехники. Приобретение канцтоваров. | 1,2,3,4,5,6 |
| 14 | 0 | 0 | 2 | Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности района | Комитет по управлению имуществом | 2016 -2020 | Ремонт и реконструкция котельных — 14 шт. и тепловых сетей — 12 шт., находящихся в муниципальной собственности района, а так же уплата транспортного налога имущества казны - 14 ед. Паспортизация автодорог, находящихся в муниципальной собственности района. Установление права собственности на бесхозяйные объекты -электро, -газо, -водоснабжения. | 2,4,6 |
| 14 | 0 | 0 | 3 | Комплекс работ в области управления земельными ресурсами района | Комитет по управлению имуществом | 2016-2020 |  | 1,3 |

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района

| Код аналитической программы |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ГРБС | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  | очередной год, 2016 | первый год планового периода, 2017 год | второй год планового периода, 2018 год | третий год планового периода, 2019 год… | год завершения действия программы2020 год |
| 14 |  |  |  | Муниципальная программа Нюксенского муниципального района «Управление муниципальным имуществом на 2016-2020 годы». | Всего |  | 3137 | 12567 | 8000 | 8000 | 10000 |
|  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом (ГРБС) | 040 | 3137 | 12567 | 8000 | 8000 | 10000 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района | Комитет по управлению имуществом (ГРБС) | 040 | 1407 | 1407 | 1500 | 1600 | 1700 |
| 14 | 0 | 0 | 2 | Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности района | Комитет по управлению имуществом (ГРБС) | 040 | 1200 | 10600 | 5940 | 5840 | 7740 |
| 14 | 0 | 0 | 3 | Комплекс работ в области управления земельными ресурсами района | Комитет по управлению имуществом (ГРБС) | 040 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 |

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Муниципальная программа Нюксенского муниципального района «Управление муниципальным имуществом на 2016-2020 годы». | Всего |  | 3137 | 12567 | 8000 | 8000 | 10000 |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  | 3137 | 12567 | 8000 | 8000 | 10000 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |