**ИНФОРМАЦИЯ**

на проект постановления администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 28.02.2018 № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды и благоустройства Нюксенского муниципального района на 2018-2025 годы»

На основании [пункта 7 статьи 8](consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E21445961513797E503004761F93089831B71BA9709A0B2A72704CA0699D0FB4F5FW3c9I) Положения о Контрольно-счетной комиссии Нюксенского муниципального округа Вологодской области, утвержденного решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 30 ноября 2022 №82 «О создании Контрольно-счетной комиссии Нюксенского муниципального округа Вологодской области и реорганизации Контрольно-счетной палаты Нюксенского муниципального района Вологодской области» (далее – контрольно-счетная комиссия); решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 18.04.2024 года №35 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2023 года №108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»; в соответствии с постановлением администрации Нюксенского муниципального округа от 16.01.2023 №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», от 16.01.2023 года №51 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского муниципального округа».

Контрольно-счетной комиссией проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 28.02.2018 № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды и благоустройства Нюксенского муниципального района на 2018-2025 годы» (далее – Проект постановления).

В ходе проведения экспертизы и подготовки заключения контрольно-счетной комиссией проанализированы материалы, представленные Отделом архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации округа (далее- Отделом архитектуры, градостроительства и благоустройства): проект постановления администрации округа; пояснительная записка к Проекту постановления; входящий номер №38 от 06.05.2024 г.

В результате экспертизы установлено:

Изменения в Программу в 2024 году вносятся во-второй раз.

Согласно пояснительной записке к Проекту постановления вносятся изменения: в части ресурсного обеспечения на текущий 2024 и плановый период 2025-2026 годы, целевые индикаторы (показатели), ожидаемые результаты реализации программы.

Общий объем финансирования программы за счет средств округа увеличивается на 18074,6 тыс. рублей и с учетом внесенных измененийсоставит 90358,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 155,9 тыс. рублей,

2019 год – 1307,5 тыс. рублей,

2020 год– 802,3 тыс. рублей,

2021 год– 1190,0 тыс. рублей,

2022 год – 1270,4 тыс. рублей,

2023 год – 25173,6 тыс. рублей,

2024 год – 33394,8 тыс. рублей,

2025 год – 13532,3 тыс. рублей,

2026 год – 13532,3 тыс. рублей.

В соответствии с программой Губернатора Вологодской области «Светлые улицы Вологодчины 2.0» в подпрограмме 2 «Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа» добавляется новый показатель «Протяженность новых линий уличного освещения» на сумму 3736,0 тыс.рублей и дотация на строительство уличного освещения по ул.И.Уланова в с.Нюксеница на сумму 2200,0 тыс.рублей.

Проектом постановления предложено паспорт подпрограммы 1 «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа» дополнить новыми:

|  |  |
| --- | --- |
| целевыми показателями | ожидаемыми результатами реализации подпрограммы1 |
| «доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, %»; | Финансовое участие граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |
| «доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, %». | Трудовое участие граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территрий |

Проектом постановления предложено изложить паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа» в новой редакции.

Основная цель подпрограммы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов. Достижение указанной цели предполагает выполнение следующих задач: организация уличного освещения, строительство сетей уличного освещения, благоустройство и повышение внешней привлекательности населенных пунктов.

Срок реализации подпрограммы остаются без изменений - 4 года, 2023-2026 годы.

Раздел цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 2 дополнить новой задачей -«строительство сетей уличного освещения».

В разделе паспорта «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 2» планируется ввести новый целевой индикатор «протяженность новых линий уличного освещения».

Мероприятия подпрограммы предполагается реализовать за счет средств областного бюджета, бюджета Нюксенского муниципального округа и внебюджетных средств.

Общий объем средств необходимых для реализации программных мероприятий -73998,3 тыс.рублей из них средства областного бюджета – 41155,6 тыс. рублей, бюджета округа– 31654,4 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1265,5 тыс.рублей, в том числе по годам:

2023 год – 22386,6 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 13128,4 тыс. рублей, бюджета округа – 8511,7 тыс. рублей, внебюджетные средства-746,5 тыс.рублей;

2024 год – 24547,1 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 13219,9 тыс. рублей, бюджета округа – 10882,3 тыс. рублей, внебюджетные средства-519,0 тыс.рублей;

2025 год – 13532,3 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 7403,6 тыс. рублей, бюджета округа – 6128,7 тыс. рублей, внебюджетные средства-0,0 тыс.рублей;

2026 год – 13532,3 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 7406,6 тыс. рублей, бюджета округа – 6128,7 тыс. рублей, внебюджетные средства-0,0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 до 2026 года меняются следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Планируемые изменения **Проектом постановления** | Действующее постановление №46 от 28.02.2018 года (редакция от 24.01.2024 №22) |
| увеличение доли энергоэффективных светильников **к 2026 году до 80%** | увеличение доли энергоэффективных светильников **к 2026 году до 29%** |
| Увеличение площади обработки акарицидными средствами **к 2026 году до 24 га** | Увеличение площади обработки акарицидными средствами; |
| Увеличение количества благоустроенных детских площадок **к 2026 году до 30%** | Увеличение количества благоустроенных детских площадок **к 2026 году до 90%** |
| Увеличение протяженности новых линий уличного освещения | нет |

Проектом постановления предлагается дополнить пункт в таблицу 1 к подпрограмме 2 «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 2»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «протяженность новых линий уличного освещения» | км | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Проектом постановления планируется приложение к подпрограмме 1 «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа» дополнить таблицей 7 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 (тыс.руб.)

Также Контрольно-счетная комиссия отмечает, что представленная информация Отделом архитектуры, градостроительства и благоустройства не содержит, как увеличение уровня финансирования программы в целом на 18074,6 тыс. рублей в текущем периоде 2024-2026 годы отразятся на показателях оценки эффективности программы, что может свидетельствовать о низкой взаимосвязи объемов финансирования со степенью выполнения мероприятий программы и достижения значений целевых индикаторов.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 13 Закона № 172-ФЗ Проекты документов стратегического планирования выносятся на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, и подлежат размещению на официальном сайте органа, ответственного за разработку документа стратегического планирования, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект постановления в целом соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Нюксенского муниципального округа от 16.01.2023 №50 с учетом замечаний, изложенных в настоящем заключении.