**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Нюксенском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

**за 1 полугодие 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Нюксенском муниципальном районе на 2021-2025 годы»** | | | | | |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 86,2 | 68,5 | 21,3 | Ведется работа по достижению показателя |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 47,6 | 41,5 | 3,9 | Ведется работа по достижению показателя |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 12,6 | 14 | 7,7 | Ведется работа по достижению показателя |
| 4 | Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | 43,6 | 48,5 | 10,3 | Ведется работа по достижению показателя |
| 5 | Доля граждан Нюксенского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % | 1,7 | 51,3 | 1,7 | Ведется работа по достижению показателя |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 18,4 | 20,6 | 6,7 | Ведется работа по достижению показателя |
| 7 | Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 41,2 | 51,6 | 51,6 |  |
| 8 | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | Ед. | 2,09 | 2,09 | 2,09 |  |
| 9 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 95,48 | 95,50 | 95,50 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 7 |  |  |  | Физическая культура и массовый спорт | | | | | | |
|  |  | 01 |  | Физическое воспитание и обеспечение организации проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Специалист по спорту администрации Нюксенского муниципального района  АУ Нмр «ФОК «Газовик»» | 2021-2025 годы | 1 полугодие  2022 года | увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 1). Чемпионат Нюксеницы по мини-футболу2021-2022;  2) Межпоселенческие соревнования среди ветеранов по лыжным гонкам  3) соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов, посвященные памяти Кормановского Михаила Павловича  4) Массовая лыжная гонка «Лыжня России»  5) районные соревнования по лыжным гонкам «Малышок» среди детских дошкольных учреждений.  6) Открытое Первенство Нюксенского района по каратэ  7) Межпоселенческие соревнования среди ветеранов, трудовых коллективов, посвященные Дню памяти и скорби |  |
|  |  |  | 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям | АУ Нмр «ФОК «Газовик»» | 2021-2025 годы | 1 полугодие 2022 года | увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе:  - предоставление услуги для использования спортивных объектов при проведении спортивных соревнований в соответствии с Единым календарным планом официальных физкультурных спортивных мероприятий Нюксенского муниципального района:  - организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, праздников;  - организация и проведение соревнований районного, областного и межрегионального значения;  - проведение семинаров по различным направлениям физкультурно-спортивной деятельности;  - организация деятельности по пропаганде здорового образа жизни для населения, в том числе, распространяя опыт работы Учреждения.  Обеспечение доступа к спортивным объектам, в том числе:  - предоставление услуги пользования спортивными объектами для населения муниципальных образований и сельских поселений Нюксенского муниципального района:  - организация работы секций по видам спорта и оздоровительных групп различной направленности (для детей в возрасте 7-17 лет);  - предоставление спортивной базы Учреждения для самостоятельных занятий сборным командам района по всем видам спорта. |  |
|  |  |  | 2 | Мероприятия в области физической культуры и спорта | Специалист по спорту администрации Нюксенского муниципального района | 2021-2025 годы | 1 полугодие 2022 года |  | 1. Чемпионат Нюксеницы 2021-2022г.   (футбол);   1. Турнир по волейболу среди мужских и женских команд, посвященного памяти М.П. Кормановского 2. Районные соревнования «Юный пожарный» 3. Областные летник спортивные игры «Вологодские зори 2022» 4. Международный турнир в честь 75-летия Победы над фашистами в Великой Отечественной войне по гиревому триатлону в сфере массового спорта. |  |
|  |  | 02 |  | Строительство объектов физической культуры и спорта | Специалист по спорту администрации Нюксенского муниципального района | 2021-2025 годы | 1 полугодие  2022 года |  | строительство объектов физической культуры и спорта на 2022 год не запланировано |  |
|  |  |  | 1 | Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | Специалист по спорту администрации Нюксенского муниципального района | 2021-2025 годы | 1 полугодие  2022 года |  | строительство объектов физической культуры и спорта на 2022 год не запланировано |  |

\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

за 1 полугодие 2022 года

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **07** |  | **«Развитие физической культуры и спорта в Нюксенском муниципальном районе на 2021-2025 годы»** | **Всего**  бюджет муниципального района | 14 686,9 | 7 438,8 | 50,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 14 386,9 | 7 307,4 | 50,8 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 300,0 | 131,4 | 43,8 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |
|  |  |  |  |
| **07** | **1** | **Физическое воспитание и обеспечение организации проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий** | **Всего**  бюджет муниципального района | 14 686,9 | 7 438,8 | 50,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 14 386,9 | 7 307,4 | 50,8 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 300,0 | 131,4 | 43,8 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Теребова Светлана Альбертовна Руководитель Администрации Нюксенского муниципального района

Исполнитель: Свирелкина Арина Александровна главный специалист по спорту администрации района