Приложение 2

к постановлению

администрации

Нюксенского

муниципального округа

от 27.03.2024 № 112

План мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации муниципального предприятия «Нюксеницаавтотранс»

путем преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Нюксеницаавтотранс»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (контрольные точки) | Плановые сроки выполнения | Ответственные | Фактические сроки выполнения |
| 1 | Принятие постановления о реорганизации МП «Нюксеницаавтотранс» путем преобразования в МБУ «Нюксеницаавтотранс» | до 25.03.2024 | Администрация округа |  |
| 2 | Направление уведомления в письменной форме в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о реорганизации МП «Нюксеницаавтотранс» путем преобразования в МБУ «Нюксеницаавтотранс» (форма N Р12003) | В течение 3 рабочих дней с даты принятия постановления о реорганизации | Директор МП «Нюксеницаавтотранс» |  |
| 3 | Получение выписок ЕГРЮЛ с записью о начале процедуры реорганизации МП «Нюксеницаавтотранс» путем преобразования в МБУ «Нюксеницаавтотранс» | В течение 3 рабочих дней после получения уведомления ФНС | Директор МП «Нюксеницаавтотранс» |  |
| 4 | Размещение (публикация) информации о реорганизации в «Вестнике государственной регистрации» | В течение 3 рабочих дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, повторно – через 30 дней. | Директор МП «Нюксеницаавтотранс» |  |
| 5 | Письменное уведомление всех известных кредиторов, дебиторов (контрагентов) о начале процедуры реорганизации МП «Нюксеницаавтотранс» путем преобразования в МБУ «Нюксеницаавтотранс» | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в МИФНС | Директор МП «Нюксеницаавтотранс» |  |
| 6 | Уведомление работников о реорганизации МП «Нюксеницаавтотранс» путем преобразования в МБУ «Нюксеницаавтотранс» | В течение 10 дней с момента принятия решения о реорганизации, и  не позднее чем за два месяца до завершения процедуры реорганизации | Директор МП «Нюксеницаавтотранс» |  |
| 7 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МП «Нюксеницаавтотранс». Составление акта инвентаризации. | В течение месяца с даты принятия постановления о реорганизации | Директор МП «Нюксеницаавтотранс» |  |
| 8 | Составление и утверждение передаточного акта | В течение двух месяцев с даты принятия постановления о реорганизации | Директор МП «Нюксеницаавтотранс» |  |
| 9 | Разработка и утверждение Устава МБУ «Нюксеницаавтотранс» | В течение двух месяцев с даты принятия постановления о реорганизации | Администрация |  |
| 10 | Внесение изменений в штатное расписание | В течение двух месяцев с даты принятия постановления о реорганизации | Директор МП «Нюксеницаавтотранс» |  |
| 11 | Направление в уполномоченный в налоговый орган, утвержденного устава, передаточного акта, уведомления (заявления) о прекращении деятельности МП «Нюксеницаавтотранс» в связи с реорганизацией путем преобразования в МБУ «Нюксеницаавтотранс» | В течение 3 рабочих дней с даты утверждения Устава | Директор МП «Нюксеницаавтотранс» |  |
| 12 | Получение выписок ЕГРЮЛ с записями о прекращении деятельности МП «Нюксеницаавтотранс» в связи с реорганизацией путем преобразования в МБУ «Нюксеницаавтотранс» | На 6й рабочий день | Директор МП «Нюксеницаавтотранс» |  |
| 13 | Закрытие банковских счетов МП «Нюксеницаавтотранс» в кредитных организациях | 10 дней от даты регистрации | Директор МП «Нюксеницаавтотранс» |  |
| 14 | После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о создании юридического лица в результате реорганизации в форме преобразования и прекращении деятельности МП «Нюксеницаавтотранс»:  — принятие к бюджетному учету недвижимого и движимого имущества согласно передаточному акту;  — осуществление мероприятий по государственной регистрации права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, указанных в передаточном акте, в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица. | 10 дней от даты регистрации МБУ | Директор МП «Нюксеницаавтотранс» |  |