АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.12.2023 № 595

с. Нюксеница

О содействии территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального округа при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года

В связи с проведением выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы   по содействию территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального округа при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года (приложение 2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального округа в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель главы

Нюксенского муниципального округа                                   С.А. Суровцева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Нюксенского

муниципального округа

от 22.12.2023 № 595

(приложение 1)

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и принятие нормативных документов для проведения на территории района избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года | по мере необходимости | Управляющий делами |
| 2 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее 17 декабря 2023 года | Глава муниципального округа |
| 3 | Проведение совещаний при главе округаа по вопросу подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года | Еженедельно (понедельник) | Управляющий делами |
| 4 | Обеспечение необходимыми нормативными технологическими условиями для бесперебойного функционирования регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | Весь период | Глава муниципального округа |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 31 января 2024 года | Глава муниципального округа |
| 6 | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Не позднее 15 февраля 2024 года | Глава муниципального округа |
| 7 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 15 февраля 2024 года | Органы местного самоуправления по предложениям избирательных комиссий |
| 8 | Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе: - помещений, в том числе для хранения избирательной документации до передачи ее в архив, либо уничтожения; - обеспечение охраны помещений и документации; - транспортных средств, средств связи, технического оборудования - обеспечение оборудования избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовывать их избирательные права | В период избирательной кампании | Глава муниципального округа, начальники территориальных отделов |
| 9 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о факте предоставления помещения для проведения агитационного публичного мероприятия зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 10 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 11 | Публикации предоставляемой информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и избирательных объединениях | В период избирательной кампании | Глава муниципального округа, редакция газеты «Новый день» |
| 12 | Закрепление ответственных для оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий | До 19 февраля 2024 года | Глава муниципального округа |
| 13 | Встречи главы округа, руководителей органов местного самоуправления, работников администрации округа с молодежью, с трудовыми коллективами предприятий, организаций и учреждений, предпринимателями, с ветеранами, с населением округа | Февраль 2024 года | Органы местного самоуправления |
| 19 14 | Организация работы служб ЖКХ: - подготовка территорий, прилегающих к избирательным участкам; - установка и оформление информационных стендов | Весь период | Глава муниципального округа, начальники территориальных отделов |
| 15 | Взаимодействие с общественными организациями | Февраль, март 2024 года | Заместитель главы округа |
| 16 | Взаимодействие с учреждениями культуры по информированию избирателей о выборах, организация культурно-массовых мероприятий во время проведения предвыборной кампании и в день голосования | Постоянно | Отдел культуры, спорта и молодежной политики |
| 17 | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Постоянно | Глава муниципального округа, избирательные комиссии, органы записи актов гражданского состояния, а также органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации; территориальные органы Федеральной миграционной службы; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды; территориальные избирательные комиссии |
| 18 | Проверка готовности избирательных участков | До 20 февраля 2024 года | Глава муниципального округа |
| 19 | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения избирательных комиссий | В пятидневный срок, на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно | Глава муниципального округа |
| 20 | Организация транспортного обслуживания населения в дни голосования | 15-17 марта 2024 года | Глава муниципального округа |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Нюксенского

муниципального округа

от 22.12.2023 № 595

(приложение 2)

СОСТАВ

рабочей группы по содействию территориальной избирательной

комиссии при подготовке и проведении выборов

Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года

Мазаев Сергей Константинович – глава муниципального округа.

Члены рабочей группы:

- Суровцева Светлана Анатольевна – первый заместитель главы округа, начальник управления народнохозяйственного комплекса администрации округа;

- Теребова Светлана Альбертовна – и.о. заместителя главы муниципального округа;

- Епифановская Светлана Петровна - управляющий делами, начальник управления по обеспечению деятельности администрации округа;

- Серышева Ольга Александровна – и.о. начальника финансового управления, заместитель главы округа;

- Панова Людмила Вячеславовна - начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации округа;

- Согрина Татьяна Ивановна – начальник управления образования администрации округа;

- Лихачева Елена Михайловна – начальник Нюксенского территориального отдела администрации округа;

- Попова Алла Алексеевна – старший инспектор Нюксенского территориального отдела администрации округа;

- Храпова Ольга Ивановна – и.о. начальника Городищенского территориального отдела администрации округа;

- Данилова Ирина Владимировна – старший инспектор Городищенского территориального отдела администрации округа.