Приложение 4 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

проекта *«Инвестиции в инфраструктуру туризма»*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

 **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование проекта | Инвестиции в инфраструктуру туризма | Срок реализации проекта | 2025 год (дата начала) | 2030 год (дата окончания) |
| Куратор проекта | Панова Л.В. | Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики  |
| Ответственный исполнитель проекта | Панова Л.В. | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | - |
|  |  | **2. Показатели проекта** |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог |
| 2025 год | 2026 год  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |  |  | *9* | *10* | *11* |
| 1 | ***Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа***  |
| 1.1. | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры туризма | НП,ГП | Ед. | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | - | - |
| 1.2. | Количество технически оснащённых учреждений, реализующих туристические проекты | ГП | Ед. | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |

 **3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1. | ***Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа***  |
| 1.1 | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры туризма  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.2. | Количество технически оснащённых учреждений, реализующих туристические проекты | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |

**4. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Связь с показателями проекта |
| 2025 год | 2026 год  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1. | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа |
| 1.1. | Установка информационных баннеров на трассе | Ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | ПСД | ПСД | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры туризма, Количество технически оснащённых учреждений, реализующих туристические проекты |
| 1.2. | Изготовление информационных материалов | Ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | ПСД | ПСД |
| 1.3. | Создание этно-культурного объекта, путем приобретение дома д. Пожарище и его реконструкции | Ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  | ПСД | ПСД |
| 1.4. | Обустройство зоны отдыха в д.Пожарище Нюксенского муниципального округа | Ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  | ПСД | ПСД |
| 1.5. | Создание и обустройство зоны отдыха в д.Заболотье Нюксенского муниципального округа | Ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  | ПСД | ПСД |

**5. Финансовое обеспечение проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 1 600,00 |  |  |  |  |  | 1 600,00 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 1 600,00 |  |  |  |  |  | 1 600,00 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1 600,00 |  |  |  |  |  | 1 600,00 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по мероприятиям: |
| **Установка информационных баннеров на трассе** |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Изготовление информационных материалов** |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Создание этно-культурного объекта, путем приобретение дома д. Пожарище и его реконструкции** |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 1 000,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 1 000,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 1 000,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обустройство зоны отдыха в д.Пожарище Нюксенского муниципального округа** |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Создание и обустройство зоны отдыха в д.Заболотье Нюксенского муниципального округа** |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации проекта в текущем году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
|  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа |  |  | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.1. | **Количество инвестируемых объектов инфраструктуры туризма** | 09.01.2025 | 30.10.2025 | X |  |
| 1.1.К.1. | Заключен контракт на выполнение работ | 09.01.2025 | 03.03.2025 |  |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.1.К.2. | Выполнены работы по капитальному ремонту | 03.03.2025 | 17.10.2025 |  |  | Акт, КС2, КС3 |
| 1.1.К.3. | Работы оплачены | 18.10.2025 | 30.10.2025 |  |  | Платежное поручение |
| 1.2. | **Изготовление информационных материалов** | 09.01.2025 | 30.10.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.2.К.1. | Проведено согласование объекта | 09.01.2025 | 03.03.2025 |  | Соглашение |
| 1.2.К.1. | Заключен контракт на выполнение работ | 03.03.2025 | 17.10.2025 |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.2.К.2. | Выполнены работы по капитальному ремонту | 18.10.2025 | 30.10.2025 |  | Акт, КС2, КС3 |
| 1.2.К.3. | Работы оплачены | 09.01.2025 | 30.10.2025 |  | Платежное поручение |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | **Создание этно-культурного объекта, путем приобретение дома д. Пожарище и его реконструкции** | 09.01.2025 | 30.09.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.5.К.1. | Заключен контракт на разработку ПСД с положительной государственной экспертизой | 09.01.2025 | 03.03.2025 |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.5.К.2. | Разработана проектно-сметная документация  | 03.03.2025 | 21.09.2025 |  | проектно-сметная документация |
| 1.5.К.3. | Работы оплачены | 22.09.2025 | 30.09.2025 |  | Платежное поручение |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | **Обустройство зоны отдыха в д.Пожарище Нюксенского муниципального округа** | 09.01.2025 | 30.09.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.5.К.1. | Заключен контракт на разработку ПСД с положительной государственной экспертизой | 09.01.2025 | 03.03.2025 |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.5.К.2. | Разработана проектно-сметная документация  | 03.03.2025 | 21.09.2025 |  | проектно-сметная документация |
| 1.5.К.3. | Работы оплачены | 22.09.2025 | 30.09.2025 |  | Платежное поручение |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | **Создание и обустройство зоны отдыха в д.Заболотье Нюксенского муниципального округа** | 09.01.2025 | 30.09.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.5.К.1. | Заключен контракт на разработку ПСД с положительной государственной экспертизой | 09.01.2025 | 03.03.2025 |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.5.К.2. | Разработана проектно-сметная документация  | 03.03.2025 | 21.09.2025 |  | проектно-сметная документация |
| 1.5.К.3. | Работы оплачены | 22.09.2025 | 30.09.2025 |  | Платежное поручение |

Приложение 5 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ
 Комплекса процессных мероприятий**

*«*Обеспечение деятельности в сфере туризма*»*

(Наименование)

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Панова Л.В. – начальник отдела | Администрация Нюксенского муниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование главного распорядителя бюджетных средств |

 **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1. | ***Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование задачи |
| 1.1. | место Нюксенского муниципального округа среди районов и округов Вологодской области по общему туристскому потоку | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.2. | число посетителей Нюксенского округа (туристов и экскурсантов) | Тыс. Чел. | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |

**3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
|  ***Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа*** |
| 1.1. | Развитие туристического потенциала в Нюксенском муниципальном округе | Осуществление текущей деятельности | Тыс.чел | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 1225,0 | 1225,0 | 1225,0 | 1225,0 | 1225,0 | 1225,0 | 7 350,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 1225,0 | 1225,0 | 1225,0 | 1225,0 | 1225,0 | 1225,0 | 7 350,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1225,0 | 1225,0 | 1225,0 | 1225,0 | 1225,0 | 1225,0 | 7 350,0 |
| 2. Финансовое управление администрации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе на реализацию задач: |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа**  |
| Развитие туристического потенциала в Нюксенском муниципальном округе | X | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации округа | X |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |