Приложение 4 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

проекта *«Инвестиции в инфраструктуру туризма»*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | |  |  | |  | | | |  | |  |
| Краткое наименование проекта | | | | | | | | Инвестиции в инфраструктуру туризма | | | | | Срок реализации проекта | | | | | | | 2025 год  (дата начала) | 2030 год  (дата окончания) | |
| Куратор проекта | | | | | | | | Панова Л.В. | | | | | Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | | | | | | | | Панова Л.В. | | | | | Администрация Нюксенского муниципального округа | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **2. Показатели проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | | Показатели проекта | | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | Признак возрастания / убывания | | Нарастающий итог | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | 2028 год | | 2029 год | | | 2030 год | |
| *1* | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | | *7* | | *8* |  | |  | | | *9* | | *10* | | *11* | |
| 1 | | ***Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры туризма | | НП,ГП | Ед. | 0 | 0 | | 3 | |  |  | |  | | |  | | - | | - | |
| 1.2. | | Количество технически оснащённых учреждений, реализующих туристические проекты | | ГП | Ед. | 0 | 0 | | 2 | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |

**3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* | | *6* | | *7* | | *8* | | *9* | | *10* | | *11* | | *12* | | *13* | | *14* | | *15* |
| 1. | ***Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры туризма | Ед. | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 |  | |
| 1.2. | Количество технически оснащённых учреждений, реализующих туристические проекты | Ед. | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2 | |  | |  | | 2 |  | |

**4. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1. | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Установка информационных баннеров на трассе | Ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | ПСД | ПСД | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры туризма,  Количество технически оснащённых учреждений, реализующих туристические проекты |
| 1.2. | Изготовление информационных материалов | Ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | ПСД | ПСД |
| 1.3. | Создание этно-культурного объекта, путем приобретение дома д. Пожарище и его реконструкции | Ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  | ПСД | ПСД |
| 1.4. | Обустройство зоны отдыха в д.Пожарище Нюксенского муниципального округа | Ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  | ПСД | ПСД |
| 1.5. | Создание и обустройство зоны отдыха в д.Заболотье Нюксенского муниципального округа | Ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  | ПСД | ПСД |

**5. Финансовое обеспечение проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 1 600,00 |  |  |  |  |  | 1 600,00 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 1 600,00 |  |  |  |  |  | 1 600,00 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1 600,00 |  |  |  |  |  | 1 600,00 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по мероприятиям: | | | | | | | |
| **Установка информационных баннеров на трассе** | | | | | | | |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Изготовление информационных материалов** | | | | | | | |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Создание этно-культурного объекта, путем приобретение дома д. Пожарище и его реконструкции** | | | | | | | |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 1 000,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 1 000,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 1 000,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обустройство зоны отдыха в д.Пожарище Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Создание и обустройство зоны отдыха в д.Заболотье Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации проекта в текущем году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
|  | начало | | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа |  | |  | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.1. | **Количество инвестируемых объектов инфраструктуры туризма** | 09.01.2025 | | 30.10.2025 | X |  |
| 1.1.К.1. | Заключен контракт на выполнение работ | 09.01.2025 | | 03.03.2025 |  |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.1.К.2. | Выполнены работы по капитальному ремонту | 03.03.2025 | | 17.10.2025 |  |  | Акт, КС2, КС3 |
| 1.1.К.3. | Работы оплачены | 18.10.2025 | | 30.10.2025 |  |  | Платежное поручение |
| 1.2. | **Изготовление информационных материалов** | 09.01.2025 | | 30.10.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.2.К.1. | Проведено согласование объекта | 09.01.2025 | | 03.03.2025 |  | Соглашение |
| 1.2.К.1. | Заключен контракт на выполнение работ | 03.03.2025 | | 17.10.2025 |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.2.К.2. | Выполнены работы по капитальному ремонту | 18.10.2025 | | 30.10.2025 |  | Акт, КС2, КС3 |
| 1.2.К.3. | Работы оплачены | 09.01.2025 | | 30.10.2025 |  | Платежное поручение |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | **Создание этно-культурного объекта, путем приобретение дома д. Пожарище и его реконструкции** | 09.01.2025 | 30.09.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.5.К.1. | Заключен контракт на разработку ПСД с положительной государственной экспертизой | 09.01.2025 | 03.03.2025 |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.5.К.2. | Разработана проектно-сметная документация | 03.03.2025 | 21.09.2025 |  | проектно-сметная документация |
| 1.5.К.3. | Работы оплачены | 22.09.2025 | 30.09.2025 |  | Платежное поручение |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | **Обустройство зоны отдыха в д.Пожарище Нюксенского муниципального округа** | 09.01.2025 | 30.09.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.5.К.1. | Заключен контракт на разработку ПСД с положительной государственной экспертизой | 09.01.2025 | 03.03.2025 |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.5.К.2. | Разработана проектно-сметная документация | 03.03.2025 | 21.09.2025 |  | проектно-сметная документация |
| 1.5.К.3. | Работы оплачены | 22.09.2025 | 30.09.2025 |  | Платежное поручение |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | **Создание и обустройство зоны отдыха в д.Заболотье Нюксенского муниципального округа** | 09.01.2025 | 30.09.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.5.К.1. | Заключен контракт на разработку ПСД с положительной государственной экспертизой | 09.01.2025 | 03.03.2025 |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.5.К.2. | Разработана проектно-сметная документация | 03.03.2025 | 21.09.2025 |  | проектно-сметная документация |
| 1.5.К.3. | Работы оплачены | 22.09.2025 | 30.09.2025 |  | Платежное поручение |

Приложение 5 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ  
 Комплекса процессных мероприятий**

*«*Обеспечение деятельности в сфере туризма*»*

(Наименование)

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Панова Л.В. – начальник отдела | Администрация Нюксенского муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование главного распорядителя бюджетных средств |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | |
| 1. | ***Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование задачи | | | | | | | | | | |
| 1.1. | место Нюксенского муниципального округа среди районов и округов Вологодской области по общему туристскому потоку | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 1.2. | число посетителей Нюксенского округа (туристов и экскурсантов) | Тыс. Чел. | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  | |

**3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| ***Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа*** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Развитие туристического потенциала в Нюксенском муниципальном округе | Осуществление текущей деятельности | Тыс.чел | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |  | | |  | |  |  | | |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | | 2029 год | 2030 год | | Всего: | | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* | | *8* | | |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 1225,0 | | 1225,0 | 1225,0 | 1225,0 | | 1225,0 | 1225,0 | | 7 350,0 | | |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 1225,0 | | 1225,0 | 1225,0 | 1225,0 | | 1225,0 | 1225,0 | | 7 350,0 | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1225,0 | | 1225,0 | 1225,0 | 1225,0 | | 1225,0 | 1225,0 | | 7 350,0 | | |
| 2. Финансовое управление администрации |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| в том числе на реализацию задач: | | | | | | | | | | | | | |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа** | | | | |
| Развитие туристического потенциала в Нюксенском муниципальном округе | X | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации округа | X | |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |