Приложение 6 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

проекта *«Инвестиции в инфраструктуру молодежной политики»*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | |  |  | |  | | | |  | |  |
| Краткое наименование проекта | | | | | | | | Инвестиции в учреждения молодежной политики | | | | | Срок реализации проекта | | | | | | | 2025 год  (дата начала) | 2030 год  (дата окончания) | |
| Куратор проекта | | | | | | | | Панова Л.В. | | | | | Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | | | | | | | | Панова Л.В. | | | | | Администрация Нюксенского муниципального округа | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **2. Показатели проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | | Показатели проекта | | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | Признак возрастания / убывания | | Нарастающий итог | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | 2028 год | | 2029 год | | | 2030 год | |
| *1* | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | | *7* | | *8* |  | |  | | | *9* | | *10* | | *11* | |
| 1 | | Повышение уровня комфортности пребывания в учреждении молодежной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры молодежной политики | | НП,ГП | Ед. | 0 | 0 | | 1 | |  |  | |  | | |  | | - | | - | |
| 1.2. | | Количество технически оснащённых учреждений | | ГП | Ед. | 0 | 0 | | 1 | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |

**3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* | | *6* | | *7* | | *8* | | *9* | | *10* | | *11* | | *12* | | *13* | | *14* | | *15* |
| 1. | Повышение уровня комфортности пребывания в учреждении молодежной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры молодежной политики | Ед. | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  |  | |
| 1.2. | Количество технически оснащённых учреждений | Ед. | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  |  | |

**4. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1. | Повышение уровня комфортности пребывания в учреждении молодежной политики | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт здания | Ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | ПСД | ПСД | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры |
| 1.2. | Техническое оснащение молодежного центра | Ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | ПСД | ПСД |

**5. Финансовое обеспечение проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по мероприятиям: | | | | | | | |
| **Капитальный ремонт здания молодежного центра** | | | | | | | |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое оснащение молодежного центра** | | | | | | | |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации проекта в текущем году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
|  | начало | | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Повышение уровня комфортности пребывания в учреждении молодежной политики |  | |  | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.1. | **Капитальный ремонт здания молодежного центра** | 09.01.2025 | | 30.10.2025 | X |  |
| 1.1.К.1. | Заключен контракт на выполнение работ по ПСД | 09.01.2025 | | 03.03.2025 |  |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.1.К.2. | Выполнены работы по ПСД | 03.03.2025 | | 17.10.2025 |  |  | Акт |
| 1.1.К.3. | Работы оплачены | 18.10.2025 | | 30.10.2025 |  |  | Платежное поручение |
| 1.2. | **Техническое оснащение молодежного центра** | 09.01.2025 | | 30.10.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.2.К.1. | Проведено согласование объекта | 09.01.2025 | | 03.03.2025 |  | Соглашение |
| 1.2.К.1. | Заключен контракт на выполнение работ по ПСД | 03.03.2025 | | 17.10.2025 |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.2.К.2. | Выполнены работы по ПСД | 18.10.2025 | | 30.10.2025 |  | Акт, КС2, КС3 |
| 1.2.К.3. | Работы оплачены | 09.01.2025 | | 30.10.2025 |  | Платежное поручение |

Приложение 7 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ  
 Комплекса процессных мероприятий**

*«*Обеспечение деятельности в молодежной политики*»*

(Наименование)

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Панова Л.В. – начальник отдела | Администрация Нюксенского муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование главного распорядителя бюджетных средств |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** |  | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | |
| 1. | ***Повышение уровня гражданской активности молодежи через развитие самоуправления, форм конструктивного диалога населения и органов государственной власти области, институтов гражданского общества, выявление молодых лидеров общественных объединений, инициативных групп и создание условий для формирования и повышения их уровня компетенций***  *Наименование задачи* | | | | | | | | | | |
| 1.1. | доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения в данной возрастной группе | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | |
| 2. | ***Поддержка социальных молодежных инициатив, формирование духовности, нравственности, осуществление военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания, пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав, предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и антиобщественных идей***  *Наименование задачи* | | | | | | | | | | |
| 2.1. | количество мероприятий, проведенных для детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | Ед. | 40 | 40 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 |  | |
| 2.2. | количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | Ед. | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | |

**3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1. ***Повышение уровня гражданской активности молодежи через развитие самоуправления, форм конструктивного диалога населения и органов государственной власти области, институтов гражданского общества, выявление молодых лидеров общественных объединений, инициативных групп и создание условий для формирования и повышения их уровня компетенций*** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, повышение гражданской активности молодых граждан | Осуществление текущей деятельности | % | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1. ***Поддержка социальных молодежных инициатив, формирование духовности, нравственности, осуществление военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания, пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав, предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и антиобщественных идей*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Осуществление текущей деятельности | ед | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 40 | 40 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 |
| 2.2. | Формирование системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах в сфере молодежной политики | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |

х

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |  | | |  | |  |  | | |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | | 2029 год | 2030 год | | Всего: | | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* | | *8* | | |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 900,0 | | 900,0 | 900,0 | 900,0 | | 900,0 | 900,0 | | 5400,0 | | |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 900,0 | | 900,0 | 900,0 | 900,0 | | 900,0 | 900,0 | | 5400,0 | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 900,0 | | 900,0 | 900,0 | 900,0 | | 900,0 | 900,0 | | 5400,0 | | |
| 2. |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| в том числе на реализацию задач: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ***Повышение уровня гражданской активности молодежи через развитие самоуправления, форм конструктивного диалога населения и органов государственной власти области, институтов гражданского общества, выявление молодых лидеров общественных объединений, инициативных групп и создание условий для формирования и повышения их уровня компетенций*** | | | | | | | | | | | | | |
| Всего на реализацию задачи, мероприятия (результата), в т.ч. | 500,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | 500,0 | | 3000,0 | | |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 500,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | 500,0 | | 3000,0 | | |
| 1. . Администрация Нюксенского муниципального округа | 500,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | 500,0 | | 3000,0 | | |
| 1. ***Поддержка социальных молодежных инициатив, формирование духовности, нравственности, осуществление военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания, пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав, предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и антиобщественных идей*** | | | | | | | | | | | | | |
| Всего на реализацию задачи, мероприятия (результата), в т.ч. | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | | 2400,0 | | |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | | 2400,0 | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | | 2400,0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **Повышение уровня гражданской активности молодежи через развитие самоуправления, форм конструктивного диалога населения и органов государственной власти области, институтов гражданского общества, выявление молодых лидеров общественных объединений, инициативных групп и создание условий для формирования и повышения их уровня компетенций** | | | | |
| Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, повышение гражданской активности молодых граждан | X | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации округа | X | |
| *Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены* | | | | |
| **Поддержка социальных молодежных инициатив, формирование духовности, нравственности, осуществление военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания, пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав, предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и антиобщественных идей** | | | | |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | X | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации округа | X | |
| *Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены* | | | | |
| Формирование системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах в сфере молодежной политики | X | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации округа | X | |
| *Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены* | | | | |