**ОТЧЕТ  
 о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Нюксенского муниципального округа»**

**за 1 квартал 2025 года**

(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей «Экономическое развитие Нюксенского муниципального округа»**

| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | Коэффициент достижения планового целевого показателя (на конец отчетного года)[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| - | | | | | | | |
| 1. | **Проект «Инвестиции в развитие округа»** | | | | | | |
| 1.1. | Количество обустроенных торговых площадок | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Количество инвестиционных площадок, прошедших модернизацию (обустройство) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 2.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | Ед. | 516 | 516 | 559 | 1,08 | В расчет включены субъекты МСП (на 10.04.2025) и физические лица, применяющие «налог на профессиональный доход». Число самозанятых лиц по данным ФНС на август 2023 года с учетом данных ОМС. |
| 2.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 38,5 | 38,5 | 38,6 | 1,00 | Численность работников организаций в расчете взята в соответствии со статистикой за 2024 г. (данных за 1 кв. нет) |
| 2.3. | Участие в местных и региональных выставках-ярмарках по продвижению продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 7 | Не менее 7 | 3 | 0,43 | «Зима Русского Севера», «У дома», «Масленица» |
| 2.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой, имущественной, образовательной и информационно - консультационной поддержки | Ед. | 10 | Не менее 10 | 28 | 2,8 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: предоставлено в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам (14 — недвижимого имущества и 14 движимого) |
| 2.5. | Объём инвестиций в основной капитал на душу населения | Тыс. руб. | 38,7 | 39,0 | 0 | 0 | Статистических данных нет |
| 2.6. | Доля малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка социально значимых товаров, относительно количества малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении структурных элементов** **«Экономическое развитие Нюксенского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, структурный элемент | Ответственный исполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Достигнутый результат |
|
| Подпрограмма - | | | | |
| Проект «Инвестиции в развитие округа» | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 год | 2025 год | Обустройство торговой площадки – 2-3 кв.2025 года |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе» | Финансовое управление | 2025 год | 2025 год | Мобильная торговля производится в 15 малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах (автолавка). Доставка товаров в социально значимые магазины производится в 11 малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах. |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию** **«Экономическое развитие Нюксенского муниципального округа»**

| Наименование муниципальной подпрограммы, структурного элемента | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на отчетный год, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плановым, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе | Всего, в т.ч.: | 1187,8 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 978,8 | 0 | 0 |
| бюджет округа | 209,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| - | | | | |
| Проект «Инвестиции в развитие округа» | **Всего на реализацию проекта, в т.ч.** | **7,5** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 7,5 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 7,5 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе» | **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | **1 180,3** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 978,8 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 978,8 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 201,5 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 51,5 | 0 | 0 |
| 2. Финансовое управление администрации | 150,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |
| в том числе на реализацию задач: | | | |
| ***Создание условий для малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства*** | | | |
| Всего на реализацию задачи, мероприятия (результата), в т.ч. | 50,0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 50,0 | 0 | 0 |
| 1. Финансовое управление администрации | 50,0 | 0 | 0 |
| 1. ***Повышение инвестиционной привлекательности Нюксенского муниципального округа*** | | | |
| Всего на реализацию задачи, мероприятия (результата), в т.ч. | 100,0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 100,0 | 0 | 0 |
| 1. Финансовое управление администрации | 100,0 | 0 | 0 |
| ***Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах*** | | | |
| Всего на реализацию задачи, мероприятия (результата), в т.ч. | 1030,3 | 0 | 0 |
| ***Областной бюджет***, всего, в т.ч. | 978,8 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа (развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах) | 380,5 | 0 | 0 |
| 2. Администрация Нюксенского муниципального округа (доставка товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах) | 598,3 | 0 | 0 |
| ***Бюджет округа***, всего, в т.ч. | 51,5 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа (развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах) | 20,0 | 0 | 0 |
| 2. Администрация Нюксенского муниципального округа (доставка товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах) | 31,5 | 0 | 0 |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в** **«Экономическое развитие Нюксенского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений |
| 1 | Постановление администрации муниципального округа | 14.03.2025 | 82 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Серышева

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Короткая

18.04.2025 г.

1. Расчет коэффициента достижения планового целевого показателя производится на конец отчетного года в соответствии с п.48 Порядка. [↑](#footnote-ref-1)