Приложение 1 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**проекта «Обеспечение общественной безопасности на территории Нюксенского муниципального округа»**

(наименование)

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование проекта | Обеспечение общественной безопасности | Срок реализации проекта | 2025 год(дата начала) | 2030 год(дата окончания) |
| Куратор проекта |  - | Заместитель главы Нюксенского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель проекта |  Собанина Л.В. | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Вологодской области | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области» |
| 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Вологодской области (при наличии) | - |
| **2. Показатели проекта** |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, снижение количества зарегистрированных преступлений |
| 1.1. | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения) | ИП | Ед. | 109 | 107 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | убывание | - |

**3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, снижение количества зарегистрированных преступлений |  |
| 1.1. | Приобретение камер видеонаблюдения | Ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 1.2. | Приобретение системы оповещения и управления эвакуацией | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1.3. | Приобретение информационных стендов в места массового прибывания людей | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |

**4. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |
| 1.1. | Приобретение камер видеонаблюдения  | Ед. | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Произведена оплата услуг, работ, приобретение материальных запасов, оборудования для обеспечения функционирования камер видеонаблюдения | Внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения) |
| 2. | Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, снижение количества зарегистрированных преступлений |
| 2.1. | Приобретение системы оповещения и управления эвакуацией  | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведена оплата услуг, работ, приобретение материальных запасов, оборудования для обеспечения функционирования системы оповещения и управления эвакуацией  | Внедрение и эксплуатация системы оповещения и управления эвакуацией  |  Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения) |
| 2.2. | Приобретение информационных стендов в места массового прибывания людей | Ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведена оплата услуг, работ, приобретение информационных стендов | Установка информационных стендов | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения) |

**5. Финансовое обеспечение проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 1100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1850,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1850,0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 1100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1850,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1850,0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **в том числе по мероприятиям проекта:** |
| 1. **Развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**
 |
| Всего на реализацию мероприятий, в т.ч. | 550,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1300,0 |
| * 1. **Приобретение камер видеонаблюдения**
 | 550,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1300,0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 550,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1300,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 550,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1300,0 |
| Бюджет округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. **Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, снижение количества зарегистрированных преступлений**
 |
| Всего на реализацию мероприятий, в т.ч. | 550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,0 |
| * 1. **Приобретение системы оповещения и управления эвакуацией**
 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,0 |
| Бюджет округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. **Приобретение информационных стендов в места массового прибывания людей**
 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| Бюджет округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План реализации проекта в текущем году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
|  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Х | Х | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | Х | Х |
| 1.1. | Приобретение камер видеонаблюдения  | 01.03.2025 | 31.07.2025 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | с. Нюксеница, ул. Советская, Вологодская область | Х |
| 1.1.1. | Заключение контракта, выполнение работ по установке камер видеонаблюдения | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | с. Нюксеница, ул. Советская, Вологодская область | Контракт на выполнение работ по установке камер видеонаблюдения |
| 1.1.2. | Принятие работ по установке камер видеонаблюдения | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | с. Нюксеница, ул. Советская, Вологодская область | Акт приема-сдачи выполненных работ по установке камер видеонаблюдения |
| 1.2.1. | Заключение контракта, выполнение работ по установке камер видеонаблюдения | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | с. Нюксеница, ул. Заречная, Вологодская область | Контракт на выполнение работ по установке камер видеонаблюдения |
| 1.2.2. | Принятие работ по установке камер видеонаблюдения | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | с. Нюксеница, ул. Заречная, Вологодская область | Акт приема-сдачи выполненных работ по установке камер видеонаблюдения |
| 2. | Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, снижение количества зарегистрированных преступлений | Х | Х | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | Х | Х |
| 2.1. | Приобретение системы оповещения и управления эвакуацией  | 01.03.2025 | 31.03.2025 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | с. Нюксеница, ул. Советская, Вологодская область | Х |
| 2.1.1. | Заключение контракта, выполнение работ по установке системы оповещения и управления эвакуацией | 01.03.2025 | 31.03.2025 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | с. Нюксеница, ул. Советская, Вологодская область | Контракт на выполнение работ по установке системы оповещения и управления эвакуацией |
| 2.1.2. | Принятие работ по установке по установке системы оповещения и управления эвакуацией | 01.03.2025 | 31.03.2025 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | с. Нюксеница, ул. Советская, Вологодская область | Акт приема-сдачи выполненных работ по установке системы оповещения и управления эвакуацией |
| 2.2. | Приобретение информационных стендов в места массового прибывания людей | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | Х | Х |
| 2.2.1 | Заключение контракта, выполнение работ по установке информационных стендов | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | с. Нюксеница, ул. Советская, Вологодская область | Контракт на выполнение работ по установке информационных стендов |
| 2.2.2. | Принятие работ по установке информационных стендов | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | с. Нюксеница, ул. Советская, Вологодская область | Акт приема-сдачи выполненных работ по установке информационных стендов |

Приложение 2 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ
 комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение общественной безопасности на территории Нюксенского муниципального округа»**

(наименование)

 **1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Собанина Л.В. | Администрация Нюксенского муниципального округа  |

 **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, снижение количества зарегистрированных преступленийПовышение эффективности системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также защиты их прав и снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |
| 1.1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения) | Ед. | 109 | 107 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны |
| 2. | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе с несовершеннолетними |
| 2.1 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе с несовершеннолетними | Ед. | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны |
| 3. | Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории Нюксенского муниципального округа, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций |
| 3.1 | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и антиэкстремистской направленности  | Ед. | 37 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны |
| 4. | Противодействие росту потребления алкогольной продукции, психоактивных веществ населением округа и снижение числа потребителей алкогольной продукции, психоактивных веществ |
| 4.1 | Снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» | Чел. | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны |
| 4.2 | Снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | Чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны |

1. **Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. **Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, снижение количества зарегистрированных преступлений**
 |
| 1.1. | Реализация мероприятий по формированию условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, осужденных без изоляции от общества, а также лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы  | Осуществление текущей деятельности |  - | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Реализация мероприятий по осуществлению приема добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, патронок к оружию, взрывчатых устройств, взрывных веществ | Выплаты физическим лицам | Чел. | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Реализация мероприятий, связанных с профилактикой на водных объектах | Осуществление текущей деятельности | - | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Реализация мероприятий, связанных с профилактикой преступлений, совершенных с использованием информационных технологий | Осуществление текущей деятельности | - | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Реализация мероприятий по стимулированию граждан, оказывающих органам внутренних дел Российской Федерации содействие в охране общественного порядка и противодействии преступности | Выплаты физическим лицам | Чел. | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. **Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе с несовершеннолетними**
 |
| 2.1. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение дорожного движения | Осуществление текущей деятельности | - | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. **Повышение эффективности системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также защиты их прав и снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними**
 |
| 3.1. | Реализация мероприятий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | Осуществление текущей деятельности | - | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. **Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории Нюксенского муниципального округа, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций**
 |
| 4.1. | Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ситуаций, территориальной и гражданской обороны  | Осуществление текущей деятельности | Ед. | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 37 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| **5**. **Противодействие росту потребления алкогольной продукции, психоактивных веществ населением округа и снижение числа потребителей алкогольной продукции, психоактивных веществ** |
| 5.1. | Реализация мероприятий, связанных с профилактикой алкоголизма, наркомании | Осуществление текущей деятельности | - | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | - | - | - | - | - | - | - |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию мероприятиям, в т.ч. | 2080,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 7780,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 2080,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 7780,0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 1580,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 4780,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1580,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 4780,0 |
| Внебюджетные средства  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **в том числе по процессным мероприятиям:** |
| 1. **Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, снижение количества зарегистрированных преступлений**
 |
| Всего на реализацию мероприятий, в т.ч. | 190,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 590,0 |
| * 1. **Реализация мероприятий по оказанию правовой, социальной и иной помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы**
 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| * 1. **Реализация мероприятий по осуществлению приема добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, патронок к оружию, взрывчатых устройств, взрывных веществ**
 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| * 1. **Реализация мероприятий, связанных с профилактикой на водных объектах**
 | 90,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 190,0 |
| Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 90,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 190,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 90,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 190,0 |
| * 1. **Реализация мероприятий, связанных с профилактикой преступлений, совершенных с использованием информационных технологий**
 | 55,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 130,0 |
| Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 55,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 130,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 55,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 130,0 |
| * 1. **Реализация мероприятий по стимулированию граждан, оказывающих органам внутренних дел Российской Федерации содействие в охране общественного порядка и противодействии преступности**
 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| 1. **Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе с несовершеннолетними**
 |
| * 1. **Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения**
 | 1300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3800,0 |
| Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 1300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3800,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3800,0 |
| 1. **Повышение эффективности системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также защиты их прав и снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними**
 |
| * 1. **Реализация мероприятий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних**
 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 330,0 |
| Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 330,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 330,0 |
| 1. **Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории Нюксенского муниципального округа, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций**
 |
| * 1. **Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ситуаций, территориальной и гражданской обороны**
 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| Областной бюджет  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. **Противодействие росту потребления алкогольной продукции, психоактивных веществ населением округа и снижение числа потребителей алкогольной продукции, психоактивных веществ**
 |
| * 1. **Реализация мероприятий, связанных с профилактикой алкоголизма, наркомании**
 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, снижение количества зарегистрированных преступлений
 |
| 1.1. Реализация мероприятий по формированию условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, осужденных без изоляции от общества, а также лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы  | Х | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | Х |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |
| 1.2. Реализация мероприятий по осуществлению приема добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, патронок к оружию, взрывчатых устройств, взрывных веществ | Х | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | Х |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |
| 1.3. Реализация мероприятий, связанных с профилактикой на водных объектах | Х | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | Х |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |
| 1.4. Реализация мероприятий, связанных с профилактикой преступлений, совершенных с использованием информационных технологий | Х | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | Х |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |
| 1.5. Реализация мероприятий по стимулированию граждан, оказывающих органам внутренних дел Российской Федерации содействие в охране общественного порядка и противодействии преступности | Х | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | Х |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |
| 1. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе с несовершеннолетними
 |
| 2.1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение дорожного движения | Х | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | Х |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |
| 1. Повышение эффективности системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также защиты их прав и снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
 |
| 3.1. Реализация мероприятий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | Х | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | Х |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |
| 1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории Нюксенского муниципального округа, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций
 |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ситуаций, территориальной и гражданской обороны | Х | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | Х |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |
| 1. Противодействие росту потребления алкогольной продукции, психоактивных веществ населением округа и снижение числа потребителей алкогольной продукции, психоактивных веществ
 |
| 5.1. Реализация мероприятий, связанных с профилактикой алкоголизма, наркомании | Х | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | Х |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |