Приложение 3 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**проекта «Обеспечение пожарной безопасности на территории Нюксенского муниципального округа»**

(наименование)

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| Краткое наименование проекта | | | Обеспечение пожарной безопасности | | | | | | | Срок реализации проекта | | | | | | 2025 год  (дата начала) | | | | 2030 год  (дата окончания) | | | |
| Куратор проекта | | | - | | | | | | | Заместитель главы Нюксенского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | | | Лихачева Е.М. | | | | | | | Администрация Нюксенского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | | | 1. | | | Государственная программа Вологодской области | | | | | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Подпрограмма Государственной программы Вологодской области (при наличии) | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| **2. Показатели проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | Признак возрастания/  убывания | | | | Нарастающий итог | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | | | 2028 | 2029 | 2030 | | | |  | | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | | | | 12 | | | | 13 | |
| 1 | Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на территории округа, защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров, ремонт и создание источников наружного водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и антиэкстремистской направленности | ИП | Ед. | | 37 | | 40 | 42 | 42 | | | 42 | 42 | | 42 | | | | возрастание | | | | - |

**3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на территории округа, защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров, ремонт и создание источников наружного водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1 | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
| 1.2. | Количество вновь созданных источников наружного водоснабжения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |  |

**4. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |  | |  | |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | | | Тип мероприятия (результата) | | Связь с показателями проекта | | |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |  | |  | | | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | | | 13 |
| 1. | Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на территории округа, защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров, ремонт и создание источников наружного водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения | Ед. | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 3 | | Закупка услуг на мероприятие, направленное на ремонт источников наружного водоснабждения для забора воды в целях пожаротушения на территории округа | Выполнение работ по ремонту источников наружного водоснабжения | | | | | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и антиэкстремистской направленности |
| 1.2. | Количество вновь созданных источников наружного водоснабжения | Ед. | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | Закупка услуг на мероприятие, направленное на создание источников наружного водоснабждения для забора воды в целях пожаротушения на территории округа | Выполнение работ по созданию источников наружного водоснабжения | | | | | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и антиэкстремистской направленности |

**5. Финансовое обеспечение проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | | |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 6264,0 | 4477,6 | 4477,6 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | 24219,2 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 6264,0 | 4477,6 | 4477,6 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | 24219,2 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 2382,0 | 1488,8 | 1488,8 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | | 7609,6 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 2382,0 | 1488,8 | 1488,8 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | | 7609,6 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 3882,0 | 2988,8 | 2988,8 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | | 16609,6 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 3882,0 | 2988,8 | 2988,8 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | | 16609,6 |
| Внебюджетные средства <1>, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  | |  |  |

**6. План реализации проекта в текущем году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
|  | начало | | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на территории округа, защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров, ремонт и создание источников наружного водоснабжения | Х | | Х | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | Х | Х |
| 1.1. | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения | 10.01.2025 | | 31.08.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Пожарище,  с. Городищна ул. Школьная,  п. Копылово, ул. Школьная,  п. Копылово, ул. Новая,  п. Леваш, ул. Школьная,  п. Леваш, ул. Молодежная,  д. Вострое, ул. Заводская  Нюксенский район, Вологодская область | Х |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации | 10.01.2025 | | 28.02.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Пожарище,  с. Городищна ул. Школьная,  п. Копылово, ул. Школьная,  п. Копылово, ул. Новая,  п. Леваш, ул. Школьная,  п. Леваш, ул. Молодежная,  д. Вострое, ул. Заводская  Нюксенский район, Вологодская область | Проектно-сметная документация |
| 1.1.2. | Заключение контракта, выполнение работ по ремонту источников наружного водоснабжения | 01.05.2025 | | 31.08.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Пожарище,  с. Городищна ул. Школьная,  п. Копылово, ул. Школьная,  п. Копылово, ул. Новая,  п. Леваш, ул. Школьная,  п. Леваш, ул. Молодежная,  д. Вострое, ул. Заводская  Нюксенский район, Вологодская область | Контракт на выполнение работ по ремонту источников наружного водоснабжения |
| 1.1.3. | Принятие работ по ремонту источников наружного водоснабжения | 01.05.2025 | | 31.08.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Пожарище,  с. Городищна ул. Школьная,  п. Копылово, ул. Школьная,  п. Копылово, ул. Новая,  п. Леваш, ул. Школьная,  п. Леваш, ул. Молодежная,  д. Вострое, ул. Заводская  Нюксенский район, Вологодская область | Акт приема-сдачи выполненных работ по ремонту источников наружного водоснабжения |
| 1.2. | Количество вновь созданных источников наружного водоснабжения | 10.01.2025 | | 31.10.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Суровцово,  д. Звегливец,  д. Бобровское,  д. Брусенец,  п. Матвеево,  Нюксенский район, Вологодская область | Х |
| 1.2.1. | Разработка проектно-сметной документации | 10.01.2025 | | 28.02.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Суровцово,  д. Звегливец,  д. Бобровское,  д. Брусенец,  п. Матвеево,  Нюксенский район, Вологодская область | Проектно-сметная документация |
| 1.2.2. | Заключение контракта, выполнение работ по созданию источников наружного водоснабжения | 01.08.2025 | | 31.10.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Суровцово,  д. Звегливец,  д. Бобровское,  д. Брусенец,  п. Матвеево,  Нюксенский район, Вологодская область | Контракт на выполнение работ по созданию источников наружного водоснабжения |
| 1.2.3. | Принятие работ по созданию источников наружного водоснабжения) | 01.08.2025 | | 31.10.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Суровцово,  д. Звегливец,  д. Бобровское,  д. Брусенец,  п. Матвеево,  Нюксенский район, Вологодская область | Акт приема-сдачи выполненных работ по созданию источников наружного водоснабжения |

Приложение 4 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ  
 комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории Нюксенского муниципального округа»**

(наименование)

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Лихачева Е.М. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  Администрация Нюксенского муниципального округа |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на территории округа, защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров, ремонт и создание источников наружного водоснабжения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Ед. | 37 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Администрация Нюксенского муниципального округа (Нюксенский территориальный отдел) |

**3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | |
| 1. Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на территории округа, защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров, ремонт и создание источников наружного водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | Осуществление текущей деятельности | Ед. | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | | 3 | | 3 | |
| 1.2. | Создание источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | Осуществление текущей деятельности | Ед. | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | 6264,0 | 4477,6 | 4477,6 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | 24219,2 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 6264,0 | 4477,6 | 4477,6 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | 24219,2 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 2382,0 | 1488,8 | 1488,8 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | | 7609,6 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 2382,0 | 1488,8 | 1488,8 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | | 7609,6 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 3882,0 | 2988,8 | 2988,8 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | | 16609,6 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 3882,0 | 2988,8 | 2988,8 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | | 16609,6 |
| Внебюджетные средства всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |