**с**

**ОТЧЕТ**

**ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА**

**По программе «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
|
| «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |
| 1 | Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | Человек (семей) | 2 | 1 | 1 | В 1 кв. 2024 году было выдано 1 свидетельство в соответствии с заключённым соглашением. |
| 2 | Доля отремонтированных жилых помещений от общего объема муниципального жилья | % | 0,3 | 0,5 | 1,6 | За 1 кв. 2024 год средствами местного бюджета был произведен ремонт одно жилого помещения муниципального жилищного фонда.  |
| 3 | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда округа | % | 5,6 | 3,2 | 0,57 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда планируется осуществить до конца 2024 года.  |

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 19 |  |  |  | «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа  | 2021 -2026 годы |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | «Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья» | 1 квартал 2024 год | Обеспечить предоставление государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 8 гражданам (семьям) за период действия государственной программы | В 1 кв. 2024 году было выдано 1 свидетельство в соответствии с заключённым соглашением. |  |
|  |  | 02 |  | «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного фонда» | 1 квартал 2024 год | Ремонт муниципального жилищного фонда, ремонт и замена инженерного оборудования. | За 1 кв. 2024 год средствами местного бюджета был произведен ремонт одно жилого помещения муниципального жилищного фонда. |  |
|  |  | 03 |  | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 1 квартал 2024 год | Снос или реконструкция 12 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 4325,6 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 226 человек, в том числе по этапам реализации:4 этап (2022-2023 годы) – расселение 1238,0 кв. м аварийной площади и обеспечение жилыми помещениями 71 человек.5 этап (2024) – расселение 3087,6 кв. м аварийной площади и обеспечение жилыми помещениями 155 человек. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда планируется осуществить до конца 2024 года. |  |

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчётную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | ОМ |
|  19 |  | «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» | Всего бюджет муниципального округа в том числе: | 239 628,6 | 4 478,5 | 1,9 |
| Собственные средства бюджета муниципального округа | 2 259,7 | 209,1 | 9,3 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 84 720,4 | 3490,7 | 4,1 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 152 648,5 | 778,7 | 0,5 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | 01 | «Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья» | Всего бюджет муниципального округа в том числе: | 447,1 | 567,0 | 126  |
| Собственные средства бюджета муниципального округа | 82,6 | 202,5 | 244 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 156,1 | 156,1 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 208,4 | 208,4 | 100 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | 02 | «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного фонда» | Всего бюджет муниципального округа в том числе: | 760 | 6,6 | 0,9 |
| Собственные средства бюджета муниципального округа | 760 | 6,6 | 0,9  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | 03 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего бюджет муниципального округа в том числе: | 238 421,5 | 3 904,9 | 1,63  |
| Собственные средства бюджета муниципального округа | 1 417,1 | 0 | 0  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 84 564,3 | 3334,5 | 3,9  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 152 440,1 | 570,3 | 0,4 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу \***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 11.12.2019 № 378 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 – 2025 годы» | 18.01.2024 | 13 | Корректировка ресурсного обеспечения и показателей программы в соответствии с решением Представительного собрания Нюксенского муниципального округа от 27.12.2023 № 114 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», решения Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2023 № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», постановления администрации Нюксенского муниципального округа от 13.11.2023 № 522 «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального округа от 16.01.2023 № 51 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского округа». |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 19 |  | «Обеспечение населения Нюксенского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»  | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа |  |  |  |  |   |

Не заполняется за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев

Первый заместитель главы Нюксенского

муниципального округа С.А Суровцева

Исп: Соболева М.Н.

Контактный телефон: 8 (81747) 2-81-52