**ОТЧЕТ  
 о реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**

**Нюксенского муниципального округа»**

**за 1 полугодие 2025 года**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей** **муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | Коэффициент достижения планового целевого показателя (на конец отчетного года)[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений  значений  целевого показателя на  конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | отчетный год | |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. **Проект: «Обеспечение населения округа качественной питьевой водой»** | | | | | | | |
| 1.1. | Количество разработанных проектов границ зон санитарной защиты источников водоснабжения | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | III квартал |
| **2. Проект: «Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления»** | | | | | | | |
| 2.1 | Количество обустроенных, отремонтированных контейнерных площадок для сбора (накопления) ТКО | Ед. | 8 | 101 | 0 | 0 | III квартал |
| 2.2 | Количество приобретенных контейнеров, бункеров для твердых коммунальных отходов | Ед. | 8 | 164 | 0 | 0 | III квартал |
| 2.3 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Ед. | 15 | 3 | 0 | 0 |  |
| **3. Комплекс процессных мероприятий: «Пользование водными объектами»** | | | | | | | |
| 3.1 | Внесение платы за пользование водными объектами | Ед. | 4 | 4 | 2 | 0,5 | ежеквартально, равными долями |
| **4. Комплекс процессных мероприятий: «Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления»** | | | | | | | |
| 4.1 | Доля населения, обеспеченного централизованной системой сбора и вывоза ТКО | Процент | 90 | 100 | 90 | 0,9 | III квартал |
| 4.2 | Доля населения, обеспеченного сбором отходов I и II классов опасности | Процент | 0 | 100 | 100 | 0 | III квартал,  IV квартал |
| **5.** **Комплекс процессных мероприятий: «Совершенствование системы комплексного мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора на территории муниципального округа»** | | | | | | | |
| 5.1 | Выполнение мероприятий по региональному государственному экологическому надзору | Процент | 100 | 100 | 23 | 0,23 | Мероприятия по экологическому надзору выполняются |
| **6. Комплекс процессных мероприятий:**  **«Организация и развитие системы экологического образования и просвещения, повышение экологической культуры населения»** | | | | | | | |
| 6.1 | Численность населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | Чел. | 1820 | 1830 | 1700 | 0,93 | Массовые мероприятия проведены во II и планируются к выполнению в III кварталах |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении структурных элементов** **муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, структурный элемент | Ответственный исполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Достигнутый результат[[3]](#footnote-3) |
|
| Проект: «Обеспечение населения округа качественной питьевой водой» | Администрация Нюксенского муниципального округа | август 2025 года | август 2025 года | Мероприятие планируется к реализации в рамках муниципальной программы в сфере ЖКХ |
| Проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления» | Нюксенский территориальный отдел администрации Нюксенского муниципального округа | август, сентябрь 2025 года | август 2025 года | Мероприятие планируется к реализации в рамках муниципальной программы в сфере ЖКХ |
| Комплекс процессных мероприятий: «Пользование водными объектами» | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 год | ежеквартально | Плата за пользование водным объектом внесена |
| Комплекс процессных мероприятий: «Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления» | Администрация Нюксенского муниципального округа, Нюксенский территориальный отдел администрации Нюксенского муниципального округа | 2025 год | 2025 год | Не предусмотрена реализация мероприятий во I I квартале 2025 г. |
| Комплекс процессных мероприятий: «Совершенствование системы комплексного мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора на территории муниципального округа» | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 год | 2025 год | При выполнении контрольных (надзорных) мероприятий в I полугодии 2025 г. аналитический контроль не проводился |
| Комплекс процессных мероприятий:  «Организация и развитие системы экологического образования и просвещения, повышение экологической культуры населения» | Администрация Нюксенского муниципального округа, Управление образования администрации Нюксенского муниципального округа | 2025 год | 2025 год | Условия для проведения смотров, конкурсов, тематических выставок в учреждениях образования и культура созданы, в округе реализуется процесс непрерывного экологического образования. |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию** **муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы, структурного элемента | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на отчетный год, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плановым, % |
| Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального округа» | Всего, в т.ч.: | 12993,3 | 2209,5 | 17 |
| федеральный бюджет | 0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 2408,1 | 139,7 | 5,8 |
| бюджет округа | 10585,2 | 2069,8 | 19,6 |
| внебюджетные средства | 0 | 0,0 | 0 |
| Наименование проекта: 1. «Обеспечение населения округа качественной питьевой водой» | Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 299,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 299,0 | 0,0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 299,0 | 0,0 | 0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Наименование проекта: 2. «Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления» | Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 10069,5 | 875,1 | 8,7 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 2100,0 | 0,0 | 0 |
| 1. Нюксенский территориальный отдел администрации | 2100,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 7969,5 | 875,1 | 11 |
| 1. Нюксенский территориальный отдел | 5669,5 | 825,1 | 14,6 |
| 2. Администрация Нюксенского муниципального округа | 2300,0 | 50,0 | 2,2 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий: 3. «Пользование водным объектом» | Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 0,7 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 0,7 | 0,3 | 42,9 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0,7 | 0,3 | 42,9 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий: 4. «Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления» | Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 2260,0 | 1194,4 | 52,8 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 2260,0 | 1194,4 | 52,8 |
| 1. Нюксенский территориальный отдел | 2160,0 | 1194,4 | 52,8 |
| 2. Администрации Нюксенского муниципального округа | 100,0 | 0,0 | 0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий: 5. «Совершенствование системы комплексного мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора» | Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 308,1 | 139,7 | 45,3 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 308,1 | 139,7 | 45,3 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 308,1 | 139,7 | 45,3 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель: |  |  |  |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий: 6. «Организация и развитие системы экологического образования и просвещения, повышение экологической культуры населения» | Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 56,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 56,0 | 0,0 | 0 |
| 1. Управление образования | 30,0 | 0,0 | 0 |
| 2. Администрация Нюксенского муниципального округа | 26,0 | 0,0 | 0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |

<1> Заполняется при наличии соисполнителей структурного элемента муниципальной программы.

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в** **муниципальную программу**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений[[4]](#footnote-4) |
| 1 | Правовой акт администрации муниципального округа |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Заместитель главы Нюксенского муниципального округа,

начальник управления народнохозяйственного комплекса

администрации муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чупров А.А.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кривошеев А.П.

15.07.2025 г.

1. Расчет коэффициента достижения планового целевого показателя производится на конец отчетного года в соответствии с п.48 Порядка. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение целевого показателя за год, предшествующий отчетному. [↑](#footnote-ref-2)
3. Приводятся сведения о результатах исполнения. При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем. [↑](#footnote-ref-3)
4. Краткое изложение изменений: корректировка финансового обеспечения, корректировка целевых показателей, разработка нового структурного элемента, добавление мероприятий в структурный элемент и т.п. [↑](#footnote-ref-4)