**ОТЧЕТ** о реализации муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа»

за 1 полугодие 2025 года

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы:** Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | Коэффициент достижения планового целевого показателя (на конец отчетного года)[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | отчетный год | |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| - | | | | | | | |
| 1. | **Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, имеющих трех и более детей, реализовавших право на получение земельного участка в собственность бесплатно либо получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, к количеству граждан, имеющих трех и более детей, состоявших на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно | % | 100 | 90 | 43 |  |  |
| 1.2. | Количество граждан, в отношении которых будет принято решение о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен земельного участка | ед | 10 | 7 | 3 |  |  |
| 1.2. | **Проект «Организация проведения комплексных кадастровых работ»** | | | | | | |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.2.1. | Количество объектов (оксы и земельные участки), в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | шт | 120 | 120 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Количество объектов недвижимого имущества (в т.ч. земельных участков) право собственности на которое зарегистрировано в установленном порядке | Ед | 4375 | 4375 | 4312 | 0,98 |  |
|  | | | | | | | |
| 1.3. | **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Нюксенского муниципального округа»** | | | | | | |
| 1.3.1 | Количество договоров предоставления в аренду имущества и земельных участков | ед | 545 | 545 | 530 | 0,97 |  |
| 1.3.2. | Оформление бесхозяйного имущества в муниципальную собственность | ед | 20 | 15 | 2 | 0,13 |  |
| 1.3.3. | Формирование земельных участков | шт | 60 | 60 | 43 | 0,72 |  |
| 1.3.4. | Выполнение кадастровых работ по изготовлению технической документации | ед | 15 | 19 | 6 | 0,32 |  |
| 1.4. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа»** | | | | | | |
| 1.4.1. | Формирование исполнения доходной части бюджета округа в отношении неналоговых поступлений | Тыс.руб | 7180 | 6995 | 3121,9 | 0,45 |  |
| 1.4.2. | Количество объектов невостребованного имущества, реализованного в процессе приватизации | ед | 4 | 2 | 1 | 0,50 |  |
| 1.4.3. | Доля увеличения количества муниципального имущества округа в перечне имущества. предназначенного для предоставления субъектам МиСП | % | 10 | 10 | 9 | 0,90 |  |
| 1.4.3. | Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в Перечне | % | 90 | 90 | 88 | 0,98 |  |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении структурных элементов** Муниципальной программы **«**Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, структурный элемент | Ответственный исполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Достигнутый результат[[3]](#footnote-3) |
|
| Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей» | Комитет земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Проведена инвентаризация списков и предварительный опрос заявителей. Подготовлены уведомления по предложениям единовременной денежной выплаты. Произведена выплата 3-м многодетным семьям ( 2- ИЖС, 1 – ЛПХ). |
| Проект «Организация проведения комплексных кадастровых работ» | Комитет земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа | 30.11.2025 | 30.11.2025 | Подготовлена конкурсная документация и заключен Муниципальный контракт 10.02.2025 № 1 с ООО « Гарант Кадастр», осуществлен выезд в п. Матвеево с кадастровым инженером. Произведен обход всех земельных участков и оксов в кадастровом квартале. |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Нюксенского муниципального округа» | Комитет земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа | 2025 год | 2025 год | Заключено договоров по предоставлению в аренду имущества и земельных участков – 530  ( в.т.ч.социального найма – 227, договоров аренды земельных участков -284 ( в том числе 8- под нестационарными объектами) , договоров аренды имущества - 22 , сформировано 43 земельных участков. Установлено право муниципальной собственности через суд на 2 объекта имущества в качестве бесхозяйного: гараж с. Нюксеница, ул. Седякина и канализационная сеть с. Нюксеница ул. Школьная протяженностью 451 м., направлены исковые заявления в суд о признании муниципальной собственности на бесхозяйное имущетво в отношении 20 автомобильных дорог.. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа». | Комитет земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа | 2025 год | 2025 год | Формирование исполнения доходной части бюджета в сумме 3121,9 тыс.руб.  Реализация невостребованного муниципального имущества КАМАЗ, Увеличение имущества в перечне. предназначенного для предоставления поддержки субъектам МИСП, увеличение доли заключения договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в Перечне ( Внесены изменения постановлением администрации 18.06.2025 года №202 ( недвижимое имущество- 25 едини, движимое имущество 16 единиц) |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию** Муниципальной программы **«**Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы, структурного элемента | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на отчетный год, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плановым, % |
| Всего по муниципальной программе | **Всего, в т.ч.:** | **11143,6** | **4095.8** | **36,7** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3044,1 | 569,4 | 18,7 |
| бюджет округа | 8099,5 | 3526,4 | 43,5 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| - | | | | |
| Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам. имеющим трех и более детей» | **Всего, в т.ч.:** | **2970,0** | **569,4** | **19,2** |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 2970,0 | 569,4 | 19,2 |
| Комитет земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа | 2970,0 | 569,4 | 19,2 |
| Проект «Организация проведения комплексных кадастровых работ» | **Всего, в т.ч.:** | **383,2** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | 74,1 | 0 | 0 |
| Комитет земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа | 74,1 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 383,2 | 0 | 0 |
| Комитет земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа | 383,2 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Нюксенского муниципального округа» | **Всего, в т.ч.:** | **3964,4** | **1523.5** | **38,4** |
| Бюджет округа | 3964,4 | 1523,5 | 38,4 |
| Комитет земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа | 3964,4 | 1523,5 | 38,4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа». | **Всего, в т.ч.:** | **3826,0** | **2002,9** | **52,3** |
| Бюджет округа | 3826,0 | 2002,9 | 52,3 |
| Комитет земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа | 3826,0 | 2002,9 | 52,3 |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в** Муниципальную программу **«**Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений[[4]](#footnote-4) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 12.02.2025 | 34 | Корректировка финансового обеспечения |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 04.04.2025 | 129 | Корректировка финансового обеспечения |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пушникова Л.А.

(подпись)

Исполнитель Пушникова Л.А.

Дата[[5]](#footnote-5) 07.07.2025

1. Расчет коэффициента достижения планового целевого показателя производится на конец отчетного года в соответствии с п.48 Порядка. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение целевого показателя за год, предшествующий отчетному. [↑](#footnote-ref-2)
3. Приводятся сведения о результатах исполнения. При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем. [↑](#footnote-ref-3)
4. Краткое изложение изменений: корректировка финансового обеспечения, корректировка целевых показателей, разработка нового структурного элемента, добавление мероприятий в структурный элемент и т.п. [↑](#footnote-ref-4)
5. Дата предоставления отчета. Для отчетов за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего года дата предоставления - не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - не позднее 25 января года, следующего за отчетным годом (п.37 Порядка). [↑](#footnote-ref-5)