

АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 03.09.2024 № 293

с. Нюксеница

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современного облика территории Нюксенского муниципального округа»

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=47F4B06262487835F19EE9E5E8C518CFEB8AC97A502C6F3FD3948766C143DB0B7E9E0BF257146785p1D5H) Российской Федерации, решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 26.10.2022 года № 21 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нюксенском муниципальном округе Вологодской области», постановлением администрации Нюксенского муниципального округа от 29.05.2024 года № 179 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского округа», постановлением администрации Нюксенского муниципального округа от 04.07.2024 года № 216 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=47F4B06262487835F19EF7E8FEA945C5EF8397745F27646B8FCBDC3B964AD15Cp3D9H) Нюксенского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## Утвердить муниципальную [программу](file:///H:\МП%20ФИНАНСЫ%20новая%20ДФ.docx#P41) Нюксенского муниципального округа «Формирование современного облика территории Нюксенского муниципального округа» (прилагается).

## Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при составлении проекта бюджета Нюксенского муниципального округа начиная с 2025 года.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия главы

Нюксенского муниципального округа Ю.П. Шевцова

Приложение   
к постановлению администрации

Нюксенского муниципального округа   
от 03.09.2024 №293

**Муниципальная программа**

**«Формирование современного облика территории**

**Нюксенского муниципального округа»**

(далее – Программа)

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Разработка муниципальной программы «Формирование современного облика территории Нюксенского муниципального округа» (далее Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической обстановки. Благоустройству территории округа придается большое значение.

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику населенных пунктов. Необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению дворов, к внешнему облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории округа. В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику населенных пунктов. Наиболее важным элементом в благоустройстве территорий является улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального назначения. Совершенствование и развитие территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. Основанием разработки программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

II. Приоритеты социальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи,

сроки реализации муниципальной программы

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

Достижение указанной цели предполагает выполнение следующих задач:

- организация уличного освещения;

- благоустройство и повышение внешней привлекательности населенных пунктов;

- благоустройство дворовых территорий Нюксенского муниципального округа;

-благоустройство общественных территорий Нюксенского муниципального округа.

- предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского.

Сроки реализации муниципальной программы: 2025 - 2030 годы.

III. Обоснование выделения и включения

в состав муниципальной программы подпрограмм и их общая характеристика

Настоящая муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

-«Формирование современной городской среды»;

-«Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа»

Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их задачи, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач муниципальной программы, прогноз

конечных результатов реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности деятельности системы социальной поддержки населения предлагается использовать целевые показатели (индикаторы) программы, которые приведены в таблице 3 к муниципальной программе.

Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- создание безопасной и комфортной среды для проживания населения;

- благоустройство общественных и дворовых территорий Нюксенского муниципального округа;

- улучшение эстетического состояния дворовых и общественных территорий Нюксенского муниципального округа.

- ликвидация сорного растения борщевик Сосновского

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современного облика территории Нюксенского муниципального округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы, начальник управления народнохозяйственного комплекса администрации округа | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Нюксенского муниципального округа | | |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Нюксенский территориальный отдел администрации Нюксенского муниципального округа | | |
| Участники муниципальной программы | - | | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | | |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель 1. Повышение уровня жизни граждан Нюксенского муниципального округа | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Нюксенского муниципального округа |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Нюксенского муниципального округа |
|  | Задача 3. Количество обустроенных детских площадок |
|  | Цель 2. Повышение внешней привлекательности населенных пунктов Нюксенского муниципального округа | Задача 1. Организация уличного освещения; |
|  | Задача 2. Благоустройство и повышение внешней привлекательности населенных пунктов; |
|  | Задача 3 Ликвидация сорного растения борщевик Сосновского |
|  |  |
| Подпрограммы (при наличии) | Подпрограмма 1 «**Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа** | | |
|  | Подпрограмма 2 «**Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** | | |
|  |  | | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 73347,2 тыс. рублей | | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной, региональной программой | Национальная цель развития Российской Федерации: комфортная и безопасная среда для жизни. Цель государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»: улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году | | |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя <1> |
|  |  |  | 2025  год | 2026  год | 2027  год... | | 2028  год | 2029  год | 2030  год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |  |  | 10 |
|  | 1. Цель муниципальной программы Повышение уровня жизни граждан Нюксенского муниципального округа | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | 19 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Процент | 26,3 | 30,5 | 31,9 | 33,3 | | 34,7 | 36,1 | 37,5 |  |
| 1.3 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Процент | 66 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе (%) | Процент | 30 | 35 | 35 | 35 | | 35 | 35 | 35 |  |
| 1.6 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок, включенных в муниципальную программу | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 2. Цель муниципальной программы «Повышение внешней привлекательности населенных пунктов Нюксенского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников | Процент | 60 | 70 | 75 | 80 | | 85 | 90 | 95 |  |
| 2.2. | Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами | га | 23,5 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |
| 2.3. | Доля отремонтированных памятников | Процент | 52 | 54 | 55 | 57 | | 60 | 62 | 65 |  |
| 2.4. | Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий | тонн | 44 | 45 | 46 | 46 | | 46 | 46 | 46 |  |
| 2.5. | Количество благоустроенных детских площадок | Единица | 25 | 27 | 30 | 32 | | 35 | 38 | 40 |  |
| 2.6 | Площадь земельных участков обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 136 | 118 | 118 | 118 | 118 | | 118 | 118 |  |
| 2.7 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  |

#### 3.План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года <3> |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели проектной части муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Процент |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  | 30,5 |
| 1.3 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Процент |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |
| 1.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе (%) | Процент |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |
| 1.6 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок, включенных в муниципальную программу | Единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2 | Показатели процессной части муниципальной подпрограммы «**Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | Процент | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 2.2 | Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами | га |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  | 23,5 |
| 2.3 | Доля отремонтированных памятников | Процент |  |  |  | 52 | 54 |  |  |  |  |  |  | 54 |
| 2.4 | Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий | тонн |  |  |  |  | 44 | 44,5 |  | 45 |  |  |  | 45 |
| 2.5 | Количество благоустроенных детских площадок | Единица |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 |  |  |  |  | 27 |
| 2.6 | Площадь земельных участков обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  | 118 |
| 2.7 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |
| N п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа | | | | |
| **1.1. Наименование проекта «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа** | | | | |
| Ответственный за реализацию: отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства | | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.1.1. | Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Нюксенского муниципального округа | | 1. Минимальный перечень:   - ремонт дворовых проездов;  2) дополнительный перечень:  - озеленение территории,  - иные виды работ | Количество объектов благоустройства дворовых территорий. |
| 1.1.2. | Задача 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий Нюксенского муниципального округа | | 1. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек.  2. Озеленение  3.Обеспечение освещения | Количество объектов благоустройства общественных территорий. |
| 1.1.3 | Задача 3. Количество обустроенных детских и спортивных площадок | | 1.Выполнение работ по обустройству покрытия;  2.Установка игровых и спортивных комплексов | Количество объектов благоустройства |
| 2. Подпрограмма **Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** | | | | |
| 2.1. Наименование комплекса процессных мероприятий *Организация уличного освещения* | | | | |
| Ответственный за реализацию: администрация Нюксенского муниципального округа | | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 2.1.1. | Задача 1. Организация уличного освещения; | | 1. Приобретение и замена уличных светильников; | Увеличение доли энергоэффективных светильников |
| 2.2. Наименование комплекса процессных мероприятий *Проведение мероприятий в сфере благоустройства* | | | | |
| 2.2.1 | Задача 1. Благоустройство и повышение внешней привлекательности населенных пунктов | | 1. Ремонт памятников;   2. Обработка акарицидными средствами мест общего пользования   1. Благоустройство детских площадок. | Увеличение доли отремонтированных памятников;  Увеличение количества благоустроенных детских площадок;  Увеличение площади земельных участков, обработанных акарицидными средствами |
| 2.3. Наименование комплекса процессных мероприятий *Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения* | | | | |
| 2.3.1. | Задача 1. Благоустройство кладбищ населенных пунктов | | 1. Содержание кладбищ; | Увеличение количества вывезенного мусора |
|  |  | |  |  |
| **2.4 Наименование проекта «Предотвращение сорного растения борщевик Сосновского»** | | | | |
|  | Управление народнохозяйственного комплекса | Срок реализации 2025-2030 | | |
| 2.4.1 | Задача 1 Ликвидация сорного растения борщевик Сосновского | | Обработка земельных участков химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | Количество обработанной площади земельных участков |
| **2.5 Наименование проекта «Инвестиции в создание благоустройства общественных территорий округа»** | | | | |
|  | Задача 1. Обустройство территории для проведения крупных массовых мероприятий, посвященных дню памяти и скорби, проведение митингов | | Выполнение работ по благоустройству проездов, тротуаров, озеленение, установка малых архитектурных форм | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий. |
|  | Задача 2. Создание и обустройство зоны отдыха «Молодежный дворик» | | Выполнение работ по благоустройству проездов, тротуаров, озеленение, установка малых архитектурных форм | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
|  | Задача 3. Обустройство зоны отдыха в с. Городищна | | Выполнение работ по благоустройству проездов, тротуаров, озеленение, установка малых архитектурных форм | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
|  | Задача 4. Обустройство мест захоронения | | Выполнение работ по благоустройству тротуаров, озеленение, установка малых архитектурных форм | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
|  | 2025 год | 2026  год | 2027 год | 2028 год | 2029  год | 2030  год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Всего, в т.ч.: | 15667,7 | 11535,9 | 11535,9 | 11535,9 | 11535,9 | 11535,9 | 73347,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 9831,3 | 5729,5 | 5729,5 | 5729,5 | 5729,5 | 5729,5 | 38478,8 |
| бюджет округа | 5836,4 | 5806,4 | 5806,4 | 5806,4 | 5806,4 | 5806,4 | 34868,4 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Наименование проекта **«Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель  администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Наименование комплекса процессных мероприятий **Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель администрация Нюксеснкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 5729,5 | 5729,5 | 5729,5 | 5729,5 | 5729,5 | 5729,5 | 34377,0 |
| 1. Ответственный исполнитель администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 5764,9 | 5764,9 | 5764,9 | 5764,9 | 5764,9 | 5764,9 | 34589,4 |
| 1. Ответственный исполнитель администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Наименование проекта **«Предотвращение сорного растения борщевик Сосновского»** | | | | | | | |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель УНХК |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 4101,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101,8 |
| 1. Ответственный исполнитель УНХК |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 249,0 |
| 1. Ответственный исполнитель УНХК |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель УНХК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Наименование проекта **«Инвестиции в создание благоустройства общественных территорий округа»** | | | | | | | |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель  администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
| Ответственный исполнитель администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение   
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
«**Формирование современного облика территории**

**Нюксенского муниципального округа»**

ПАСПОРТ  
проекта «Формирование современной городской среды

на территории Нюксенского муниципального округа  
(далее - проект)

# 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок реализации проекта | 2025 год | 2030 год |
| Куратор проекта |  |  | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Теребова Марина Васильевна- начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства | Администрация Нюксенского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации | [Государственная программа](https://demo.garant.ru/document/redirect/19732059/1) Вологодской области | «Формирование современной городской среды» | | |

# 2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение за 2023год | Значение показателя по годам | | | | | | | Признак возрастания/ убывания | | Нарастающий итог | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | | 10 | |
| 1. | **Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов благоустройства дворовых территорий | НП | Единиц | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | возрастание | | 25 | |
| 2. | **Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество объектов благоустройства общественных территорий | НП | Единиц | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -возрастание | | 9 | |
| 3. | **Задача 3. Количество обустроенных детских площадок территорий Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество обустроенных детских площадок | НП | Единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | возрастание | | 6 | |

# 3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | **Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов благоустройства дворовых территорий | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2. | **Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество объектов благоустройства общественных территорий | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3 | **Задача 3. Количество обустроенных детских площадок территорий Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество обустроенных детских площадок | Единиц |  |  |  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | 1 |

# 4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2023 год | Значение показателя по годам | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями государственной программы |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 1. | **Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнено благоустройство дворовых территорий (минимальный перечень: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн; оборудование автомобильных парковок;  ремонт тротуаров;  оборудование детских и (или) спортивных площадок; дополнительный перечень:  установка и ремонт ограждений; озеленение территорий; иные виды работ) | Единиц | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовых территорий | | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 2. | Задача 2. **Повышение уровня благоустройства общественных территорий Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выполнено благоустройство общественных территорий (асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных мест, установка малых архитектурных форм, озеленение, оборудование спортивных и детских площадок, обеспечение освещения) | Единиц | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по благоустройству общественных территорий | | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 3. | Задача 3. **Количество обустроенных детских площадок территорий Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Выполнены работы по обустройству детских и спортивных площадок | Единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по благоустройству общественных территорий | | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество обустроенных детских и спортивных площадок |

# 5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения |  | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т. ч.: | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет всего, в т. ч.: |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет всего, в т. ч.: | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т. ч.: | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |

# 6. План реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта (только  для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1. | **Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Нюксенского муниципального округа** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнено благоустройство дворовых территорий (минимальный перечень: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн; оборудование автомобильных парковок; ремонт тротуаров; оборудование детских и (или) спортивных площадок; дополнительный перечень: установка и ремонт ограждений; озеленение территорий; иные виды работ) |  |  |  |  |  |
| 1.1.К1. | Выполнение проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы, заключение муниципального контракта по благоустройству дворовой территории с. Нюксеница, ул. Газовиков, д. 1 | 01.01.2025 | до 01.03.2025 | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.К2. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (минимальный перечень: ремонт дворового проезда; с заменой бордюрного камня установка скамеек, дополнительный перечень: озеленение территории)  с. Нюксеница, ул. Газовиков, д. 1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства | X | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.К3. | Перечисление бюджетных средств за выполненные работы согласно контракта. | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства | X | Платежные поручения |
| 2 | Задача 2. **Повышение уровня благоустройства общественных территорий Нюксенского муниципального округа** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнено благоустройство общественных территорий (асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных мест, установка малых архитектурных форм, озеленение, оборудование спортивных и детских площадок, обеспечение освещения) |  |  |  | X |  |
| 2.1.К1. | Выполнение проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы, заключение муниципального контракта по благоустройству общественной территории (обустройство пешеходных дорожек из брусчатки, установка малых архитектурных форм, озеленение, обеспечение освещения) | 01.01.2025 | до 01.03.2025 | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.К2. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий благоустройство парка культуры и отдыха по улице Советская, 14, | 01.03.2025 | 31.08.2025 | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства | X | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.К3. | Перечисление бюджетных средств за выполненные работы согласно контракта. | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства | X | Платежные поручения |
| 3 | Задача 3. **Количество обустроенных детских площадок территорий Нюксенского муниципального округа** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнены работы по обустройству детских и спортивных площадок | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства | X | Акты о приемке выполненных работ |
| 3.1.К1 | Выполнение проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы, заключение муниципального контракта по обустройству детской площадки по ул. Школьная, с. Нюксеница | 01.01.2025 | до 01.03.2025 | Отдел архитектуры |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.К2. | Выполнение работ по обустройству детской площадки по ул. Школьная, с. Нюксеница | 01.03.2025 | 31.08.2025 | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства | X | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.К3. | Перечисление бюджетных средств за выполненные работы согласно контракта. | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства | X | Платежные поручения |

Приложение   
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
" **Формирование современного облика территории**

**Нюксенского муниципального округа**

ПАСПОРТ  
проекта «**Инвестиции в создание благоустройства общественных территорий округа»**  
(далее - проект)

# 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Инвестиции в создание благоустройства общественных территорий округа | Срок реализации проекта | 2025 год | 2030 год |
| Куратор проекта |  |  | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Теребова Марина Васильевна- начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства | Администрация Нюксенского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации | [Государственная программа](https://demo.garant.ru/document/redirect/19732059/1) Вологодской области | «Комплексное развитие сельских территорий» | | |

# 2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение за 2023 год | Значение показателя по годам | | | | | | | Признак возрастания/ убывания | | Нарастающий итог | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | | 10 | |
| **Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обустройство территории для проведения крупных массовых мероприятий, посвященных дню памяти и скорби, проведению митингов (центральный памятник воину-освободителю) |  | Единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастание | | 1 | |
| 1.2 | Создание и обустройство зоны отдыха «Молодежный дворик» |  | Единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастание | | 1 | |
| 1.3 | Обустройство зоны отдыха в с. Городищна |  | Единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастание | | 1 | |
| 1.4 | Обустройство мест захоронения |  | Единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастание | | 1 | |

# 3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | **Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обустройство территории для проведения крупных массовых мероприятий, посвященных дню памяти и скорби, проведению митингов (центральный памятник воину-освободителю) | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2 | Создание и обустройство зоны отдыха «Молодежный дворик» | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.3 | Обустройство зоны отдыха в с. Городищна | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.4 | Обустройство мест захоронения | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

# 4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями государственной программы |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 1. | **Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Нюксенского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнено благоустройство общественных территорий (асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных мест, установка малых архитектурных форм, озеленение, оборудование спортивных и детских площадок, обеспечение освещения) | Единиц | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по благоустройству общественных территорий | | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество благоустроенных общественных территорий |

# 5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения |  | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т. ч.: | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет всего, в т. ч.: |  | 0 | |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет всего, в т. ч.: | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т. ч.: | 30,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные всего, в т.ч.: | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 6. План реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | | Адрес объекта (только  для объектов капитального строительства) | | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |  | |  | |  |
| 1 | Задача 1. **Повышение уровня благоустройства общественных территорий Нюксенского муниципального округа** |  |  |  |  | |  | | |
| 1.1. | Выполнено благоустройство общественных территорий (асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных мест, установка малых архитектурных форм, озеленение, оборудование спортивных и детских площадок, обеспечение освещения) |  |  |  | X | |  | | |
| 1.1.К1. | Выполнение проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы, заключение муниципального контракта по благоустройству общественной территории (обустройство пешеходных дорожек из брусчатки, установка малых архитектурных форм, озеленение, обеспечение освещения), **с. Нюксеница, ул. Советская** | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | | Муниципальный контракт | | |
| 1.1.К2. | Перечисление бюджетных средств за выполнение проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы, | 01.03.2025 | 01.04.2025 |  |  | | Платежное поручение | | |
| 1.2 | Выполнено благоустройство общественных территорий (асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных мест, установка малых архитектурных форм, озеленение, оборудование спортивных и детских площадок, обеспечение освещения) |  |  |  |  | |  | | |
| 1.2.К1 | Выполнение проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы, заключение муниципального контракта по благоустройству общественной территории (обустройство пешеходных дорожек из брусчатки, установка малых архитектурных форм, озеленение, обеспечение освещения), **с. Нюксеница, ул. Набережная** | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | | Муниципальный контракт | | |
| 1.2.К2 | Перечисление бюджетных средств за выполнение проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы, | 01.03.2025 | 01.04.2025 |  |  | | Платежное поручение | | |
| 1.3 | Выполнено благоустройство общественных территорий (асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных мест, установка малых архитектурных форм, озеленение, оборудование спортивных и детских площадок, обеспечение освещения) |  |  |  |  | |  | | |
| 1.3.К1 | Выполнение проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы, заключение муниципального контракта по благоустройству общественной территории (обустройство пешеходных дорожек из брусчатки, установка малых архитектурных форм, озеленение, обеспечение освещения), **с. Городищна, зона отдыха** | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | | Муниципальный контракт | | |
| 1.3.К2 | Перечисление бюджетных средств за выполнение проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы, | 01.03.2025 | 01.04.2025 |  |  | | Платежное поручение | | |
| 1.4 | Выполнено благоустройство общественных территорий (асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных мест, установка малых архитектурных форм, озеленение, оборудование спортивных и детских площадок, обеспечение освещения) |  |  |  |  | |  | | |
| 1.4.К1 | Выполнение проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы, заключение муниципального контракта по благоустройству общественной территории (обустройство пешеходных дорожек из брусчатки, установка малых архитектурных форм, озеленение, обеспечение освещения), **Обустройство мест захоронения** | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | | Муниципальный контракт | | |
| 1.4.К2 | Перечисление бюджетных средств за выполнение проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы, | 01.03.2025 | 01.04.2025 |  |  | | Платежное поручение | | |

**ПАСПОРТ  
 Комплекса процессных мероприятий**

*Организация уличного освещения*

наименование

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Теребова М.В. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации округа | Администрация Нюксенского муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование главного распорядителя бюджетных средств |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | |
| 1. | *Мероприятия направленные на организацию уличного освещения*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование задачи | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Освещенность населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства | |
| 2. | *Мероприятие по ремонту и содержанию сетей уличного освещения*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование задачи | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| *Мероприятия направленные на организацию уличного освещения* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Освещенность населенных пунктов | Осуществление текущей деятельности | % | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Мероприятие по ремонту и содержанию сетей уличного освещения* | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | Осуществление текущей деятельности | % | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |  | | |  | |  |  | |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | | 2029 год | 2030 год | | Всего: | | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* | | *8* | | |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | 7639,3 | | 7639,3 | 7639,3 | 7639,3 | | 7639,3 | 7639,3 | | 45835,8 | | |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 5729,5 | | 5729,5 | 5729,5 | 5729,5 | | 5729,5 | 5729,5 | | 34 377,00 | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 5729,5 | | 5729,5 | 5729,5 | 5729,5 | | 5729,5 | 5729,5 | | 34 377,00 | | |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 1909,8 | | 1909,8 | 1909,8 | 1909,8 | | 1909,8 | 1909,8 | | 11458,8 | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1909,8 | | 1909,8 | 1909,8 | 1909,8 | | 1909,8 | 1909,8 | | 11458,8 | | |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1. Ответственный исполнитель |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ***Мероприятия направленные на организацию уличного освещения*** | | | | | |
| Освещенность населенных пунктов | X | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства | X | |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | | |
| ***Мероприятие по ремонту и содержанию сетей уличного освещения*** | | | | | |
| Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | X | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства | X | |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | | |

**ПАСПОРТ  
 Комплекса процессных мероприятий**

*Проведение мероприятий в сфере благоустройства*

наименование

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Лихачева Е.М. – начальник Нюксенского территориального отдела администрации округа | Администрация Нюксенского муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование главного распорядителя бюджетных средств |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028 год | 2029 год | 2030  год |  | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | |
| 1. | *Мероприятия по ремонту и содержанию мемориалов, памятников и обелисков* | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля отремонтированных памятников | % | 54 | 54 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | Нюксенский территориальный отдел | |
| 2. | *Мероприятия по ремонту и содержанию парков, улиц, дорожек, детских игровых комплексов, озеленение* | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество благоустроенных детских площадок | % | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Нюксенский территориальный отдел | |

**3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| *Мероприятия по ремонту и содержанию мемориалов, памятников и обелисков* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля отремонтированных памятников | Осуществление текущей деятельности | % | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 54 | 54 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| *Мероприятия по ремонту и содержанию парков, улиц, дорожек, детских игровых комплексов, озеленение* | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество благоустроенных детских площадок | Осуществление текущей деятельности | % | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | 3251,0 | 3251,0 | 3251,0 | 3251,0 | 3251,0 | 3251,0 | 19 506,00 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 3251,0 | 3251,0 | 3251,0 | 3251,0 | 3251,0 | 3251,0 | 19 506,00 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел |  |  |  |  |  |  |  |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Мероприятия по ремонту и содержанию мемориалов, памятников и обелисков*** | | | | |
| Доля отремонтированных памятников | X | Нюксенский территориальный отдел | X |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |
| ***Мероприятия по ремонту и содержанию парков, улиц, дорожек, детских игровых комплексов, озеленение*** | | | | |
| Количество благоустроенных детских площадок | X | Нюксенский территориальный отдел | X |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |

**ПАСПОРТ  
 Комплекса процессных мероприятий**

*Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения*

наименование

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Теребова М.В. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации округа | Администрация Нюксенского муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование главного распорядителя бюджетных средств |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |  | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | |
| 1. | *Организация ритуальных услуг и мест захоронения*  Наименование задачи | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий | тонн | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | Нюксенский территориальный отдел | |

**3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| *Организация ритуальных услуг и мест захоронения* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки кладбищ | Осуществление текущей деятельности | тонн | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |

<1> мероприятия (результаты) необходимо формировать с учетом соблюдения принципа увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов.

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |  | | |  | |  |  | |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | | 2029 год | 2030 год | | Всего: | | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* | | *8* | | |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | 604,1 | | 604,1 | 604,1 | 604.1 | | 604.1 | 604.1 | | 3 624,6 | | |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 604,1 | | 604,1 | 604,1 | 604,1 | | 604,1 | 604,1 | | 604,1 | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1. Ответственный исполнитель |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 2. Соисполнитель Нюксенский территориальный отдел |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Организация ритуальных услуг и мест захоронения*** | | | | |
| Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки кладбищ | X | Нюксенский территориальный отдел | X |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |

Приложение   
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
" **Формирование современного облика территории**

**Нюксенского муниципального округа**

ПАСПОРТ  
проекта «Предотвращение сорного растения борщевик Сосновского»  
(далее - проект)

# 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок реализации проекта | 2025 год | 2030 год |
| Куратор проекта |  |  | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Селянина Светлана Васильевна – консультант сельского хозяйства управления народнохозяйственного комплекса администрации | Администрация Нюксенского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации | [Государственная программа](https://demo.garant.ru/document/redirect/19732059/1) Вологодской области | «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» | | |

# 2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://demo.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение за 2023 год | Значение показателя по годам | | | | | | | Признак возрастания/ убывания | | Нарастающий итог | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | | 10 | |
| 1. | **Задача 1. Ликвидация сорного растения борщевик Сосновского** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Площадь земельных участков обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | НП | га | 136 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | возрастание | | 118 | |

# 3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | **Задача 1. Ликвидация сорного растения борщевик Сосновского** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Площадь земельных участков обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | - | - | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - | 118 |

# 4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2023 год | Значение показателя по годам | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями государственной программы |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 1. | **Задача 1. Ликвидация сорного растения борщевик Сосновского** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предотвращение сорного растения борщевик Сосновского | га | 136 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по предотвращению | | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество обработанной площади |

# 5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения |  | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т. ч.: | 4143,3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4143,3 |
| Федеральный бюджет всего, в т. ч.: |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет всего, в т. ч.: | 4101,8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101,8 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т. ч.: | 41,5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 |

# 6. План реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта (только  для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1. | **Задача 1. Ликвидация сорного растения борщевик Сосновского** |  |  | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.1. | Обработка земельных участков химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |  |  |  |  |  |
| 1.1.К1. | Выполнение технического задания, заключение муниципального контракта на обработку земельных участков | 01.03.2025 | 01.05.2025 |  | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К2. | Выполнение работ по обработке земельных участков химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | 01.05.2025 | 01.09.2025 |  | X | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.К3. | Подготовка информации по реализации проекта | 01.09.2025 | 30.12.2025 |  | X | Отчет о выполненных работах |