Муниципальная программа

Нюксенского муниципального округа

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа»

Ответственный исполнитель

Комитет земельно-имущественных отношений

Нюксенского муниципального округа

ОТЧЕТ за 2024 год

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа » |
| 1 | доля объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков), учтенных в Реестре собственности округа, право собственности на которое зарегистрировано в установленном порядке | % | 98 | 99 | 99 |  Решением Нюксенского районного суда ( от 14 мая 2024 года и 26 мая 2024 года ) признано право муниципальной собственности на объекты: газопровод среднего давления от ГРП до котельной ЦТП-1 и канализационная сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с\п Нюксенское. с. Нюксеница, ул. Школьная. Поставлены в качестве бесхозяйных за 2 квартал 9 объектов, из них 7 автомобильных дорог ( 6 ед. в д. Березовая Слободка ( ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Культуры, ул. Новоселов, ул. Луговая, съезд с ул. Первомайская на ул. Набережная к д. 10,11, в с. Нюксеница подъезд с ул. Культуры к зданию теплопункта ЦТП-2, ГП с. Нюксеница ул. армейская, гараж в д. Вострое ул. Центральная . д.48.), в июле 2024 года поставлены на учет автодороги: с. Нюксеница. ул. Ильи Уланова, ул. мелиораторов до съезда на ул. Тихая, д. Вострое от стр.8 по ул. Рабочая до ул. Центральная д.43, с. Нюксеница ул. Ольховая, с. Нюксеница ул. Дальняя., выполнены кадастровые работы в отношении сооружения : газопровод 72 п.м. ул. Культуры д.24. (ГРПШ) |
| 2 | доля учреждений, в отношении которых проведена проверка использования имущества округа, к общему количеству учреждений, включенных в планы проверок | % | 100 | 100 | 100 | МП «Автотранс» передаточный акт имущества от 03.06.2024 года в связи с реорганизацией МП в МБУ, МП «Водоканал» инвентаризация в связи с увольнением директора. |
| 3 | доля земельных участков, реализованных на торгах | % | 49 | 50 | 50 |  Проведены 4 аукциона в 4 квартале 2024 года |
| 4 | доля увеличения количества муниципального имущества округа, в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП | %. | 21,2 | 10 | 10 | Перечень объектов пополнен в 4 квартале 2024 года на 1 объект недвижимого имущества (административное здание д. Брусноволовский Погост ул. Школьная д.1 площадью 153 кв.м.под размещение магазина ), постановление и администрации от 21.11.2024 года №409. |
| 5 | доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в Перечне  | %. | 65 | 98 | 68 | В настоящее время заключены договора на 23 объекта из 34 объектов, включенных в перечень поддержки МИСП. В связи с отсутствием спроса договора заключены не в полном объеме. |
| 6 | количество объектов невостребованного имущества, реализованного в процессе приватизации. | ед | 0 | 2 | 2 |  Повторно проведен аукцион в ноябре 2024 года, поступило по 1 заявлению в отношении каждого лота, договора купли-продажи заключены по первоначальной цене с единственным заявителем.  |
| 7 | количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. | 101 | 60 | 72 | Кадастровые работы проводились в течение года |
|   |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля граждан, имеющих трех и более детей, реализовавших право на получение земельного участка в собственность бесплатно либо получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, к количеству граждан, имеющих трех и более детей, состоявших на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно | % | 0 | 60 | 60 | Выплата ЕДВ -2 семьям – ИЖС (223400), ЛПХ- 5 семьям (122635) на общую сумму 1059,9 тыс. руб. произведена в полном объеме. |

 Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 16 | 0 | 01 |  | Обеспечение деятельности комитета зио администрации Нюксенского муниципального округа | Комитет земельно-имущественных отношенийадминистрации округа | 2021-2026 |  2024 год | -обеспечено решение вопросов местного значения в сфере формирования, управления и распоряжения собственностью округа и земельными ресурсами;-обеспечено регулирование деятельности комитета земельно-имущественных отношений в области наружной рекламы на территории округа;-обеспечено формирование и исполнение доходной части бюджета округа в отношении неналоговых поступлений.. | -обеспечено решение вопросов местного значения в сфере формирования, управления и распоряжения собственностью округа и земельными ресурсами в аренду, постоянное (бессрочное) пользование. хозяйственное ведение и оперативное управление;-обеспечено формирование и исполнение доходной части бюджета округа в отношении неналоговых поступлений,  |   |
| 16 | 0 | 02 |  | Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности округа | Комитет земельно-имущественных отношенийадминистрации округа | 2021-2026 |  2024 год | - обеспечено выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов, актов обследования;- обеспечено проведение технической инвентаризации недвижимого имущества;- обеспечена подготовка документации на проведение аукционов по продаже имущества и земельных участков; - обеспечено действие количества заключенных договоров по предоставлению имущества и земельных участков; - обеспечено выполнение работ по техническому обслуживанию муниципального имущества (газораспределительных сетей ); - выполнены работы по определению размера арендной платы за пользованием имущества округа;  | - обеспечено выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов (паспортизированы 19 автомобильных дорог на территории округа , сооружение газопровод с. Нюксеница ул. культуры д.24 протяженностью 72 п.м.)- по решению суда приняты в муниципальную собственность объекты: газопровод среднего давления от ГРП до котельной ЦТП-1, и канализационная сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с\п Нюксенское. с. Нюксеница, ул. Школьная. Поставлены в качестве бесхозяйных за 2 квартал 9 объектов ( 7 автомобильных дорог. 2 объекта).- Проведена рыночная оценка ООО «Промышленная экспертиза» 2 объектов имущества, 7 земельных участков, 88 муниципальных квартиры. - обеспечено действие заключенных договоров по предоставлению имущества и земельных участков (аренда имущества - 17 шт. 291 договор аренды земельных участков, 253 лицевых счета по социальному найму жилых помещений, оформлены договора мены на квартиры в рамках Программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья» - 88 ед. - заключены договора на ТО газораспределительных сетей на 53 объекта, всего заключено 89 договоров. |   |
| 16 | 0 | 03 |  | Комплекс работ в области управления земельными ресурсами округа | Комитет земельно-имущественных отношенийадминистрации округа  | 2021-2026 |  2024 год | - исполнены 2 контракта на проведение комплексных кадастровых работ ( с. Городищна и д. Устье-Городищенское) Проведены работы по подготовке картографических материалов местоположения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; -исполнены 2 контракта по подготовке проектов межевания и проведения кадастровых работ по выделу муниципальных долей и постановке на кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения.-обеспечена выплата многодетным семьям в размере 7 «Земельных сертификатов» (2- ИЖС, 5-ЛПХ) на общую сумму 1059.9 тыс., рублей, предоставленная в виде субвенции из областного бюджета. | 29 февраля 2024 года контракт с ООО «Гарант Кадастр» г. Вологда на проведение комплексных кадастровых работ по кварталу с. Городищна в квартале 35:09:0201031 исполнен. 02 мая 2024 года контракт с филиалом ППК «Роскадастр» по Вологодской области на проведение комплексных кадастровых работ в д. Устье-Городищенское в квартале 35:09:0201044 исполнен.- контракты на подготовку проектов межевания и выполнение кадастровых работ по выделу муниципальных долей земельных участков сельскохозяйственного назначения от 01.03.24 года на сумму 275,0 тыс. рублей . и контракт от 19.04.24 года .на сумму 211.5 ыс рублей исполнены в полном объеме.- в части формирования утверждены схемы по 72 земельным участкам ,- обеспечена выплата 7 многодетным семьям ЕДВ «земельный сертификат» на общую сумму 1059.9 тыс. рублей, остальные в процессе предложения. |   |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 16 |   | Муниципальная программа Нюксенского муниципального округа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа». | Всего | **11160,7** | **10583,4** | **95** |
| бюджет муниципального округа  | **11160.7** | **10583,4** | **95** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 9565,4 |  8988,1 | 94,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 519,4 | 519,4 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 1075,9 | 1075,9 | 100 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | 01  | Обеспечение деятельности комитета земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа | Всего | 3382,0 | 3382,0 |  100 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа  |  3382.0 |  3382,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа |  3382.0 |  3382,0 |  100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности округа | Всего | 5311,7 | 4734,4 | 89 |
| бюджет муниципального округа  | 5311,7 | 4734,4 | 89 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 4911,7 | 4734,4 |  96,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 400,0 | 0 | 0 |
|  |  | Комплекс работ в области управления земельными ресурсами | Всего |  2467,0 |  2467,0 | 100 |
| бюджет муниципального округа  | 2467,0 |  2467,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа |  871,7 |  871,7 | 100  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   519,4 |  519.4  |   100    |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 1075.9 | 1075,9 |  100 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2019 №362» «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа на 2021-2025 годы». | 24.01.2024 | 20 | Решения Представительного Собрания от 27.12.2023 № 114 «О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Решения Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2023 № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2019 №362» «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа на 2021-2025 годы». | 02.05.2024 | 151 | Решения Представительного Собрания от 18.04.2024 № 35 «О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 15.12.2022 № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 3 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2019 №362» «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа на 2021-2025 годы». | 22.10.2024 | 358 | Решения Представительного Собрания от 17.07.2024 № 45 «О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 15.12.2022 № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 4. | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2019 №362» «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа». | 28.12.2024 | 474 | Решения Представительного Собрания от 26.12.2024 № 91 «О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 15.12.2022 № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |

Председатель комитета Пушникова Людмила Альбертовна

8(81747)29195

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 16 |  | Муниципальная программа Нюксенского муниципального округа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа» | Комитет земельно-имущественных отношений | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 1 |

Председатель комитета земельно-имущественных отношений Пушникова Людмила Альбертовна

8(81747)29195