П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.12.2021 № 341

с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 29.11.2019 № 357 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского района Вологодской области на 2020- 2025 годы»»

На основании решения Представительного собрания Нюксенского муниципального района от 24.12.2021 № 100 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального района от 18.12.2020 № 70 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.11.2019 № 357 «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского района Вологодской области на 2020 – 2025 годы» (далее постановление) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского района Вологодской области на 2020 – 2025 годы» (далее – Программа);

- в разделе «Целевые показатели (индикаторы) программы» исключить показатель Программы «доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающихся, %»;

- в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» исключить ожидаемый результат «доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающихся к 2025 году составит 16,6 %».

- раздел «Объем финансового обеспечения программы» изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 37341,7 тыс.  рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 28506,4 тыс. рублей, в т.ч районный бюджет 1614,8 тыс. руб., областной бюджет 26866,6 тыс. руб., внебюджетные средства 25,0 тыс. руб.;

2021 год – 1713,6 тыс. рублей, в т. ч районный бюджет 85,7 тыс. руб.; областной бюджет 1627,9 тыс. рублей;

2022 год – 7121,7 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей».

1.2 В разделе 3 Программы абзац 1 изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 37341,7 тыс.  рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 28506,4 тыс. рублей, в т.ч районный бюджет 1614,8 тыс. руб., областной бюджет 26866,6 тыс. руб., внебюджетные средства 25,0 тыс. руб.

2021 год – 1713,6 тыс. рублей, в т. ч районный бюджет 85,7 тыс. руб.; областной бюджет 1627,9 тыс. руб.;

2022 год – 7121,7 тыс. рублей, в т. ч районный бюджет – 356,1 тыс. руб.; областной бюджет 6765,6 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

1.3. Приложении №1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение №1);

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.6. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 4).

2. Настоящее    постановление     вступает   в   законную   силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте   администрации Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района                                             С.А. Теребова

- Приложение 1

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением

- администрации

- Нюксенского

- муниципального района

- от 30.12.2021 № 341

«Приложение 1 к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | оценочное | плановое |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (молодые многодетные семьи, отдельные категории молодых специалистов, отдельные категории специалистов в сельских населенных пунктах) путем предоставления государственной поддержки в порядке, установленном федеральным и/или областным законодательством» | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 452 | 450 | 270 | 72 | 348 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | Задача «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 5,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод в действие локальных сетей водоотведенияв | км | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- ».

- Приложение 2

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением

- администрации

- Нюксенского

- муниципального района

- от 30.12.2021 № 341

- «Приложение 2 к муниципальной программе

- Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя

муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Определение целевого показателя | Временные характе- ристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности* | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1 | Объём ввода (приобретение) жилья для граждан проживающих на сельских территориях | Кв.м | Объём ввода (приобретение) жилья для граждан проживающих на сельских территориях | Ежегодно, показатель за период |  | В соответствии с выпиской из Госреестра | 3 | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей. | км | Ввод в действие распределительных газовых сетей. | Ежегодно, показатель за период |  | В соответствии с проектно- сметной документацией | 3 | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района |
| 3 | Ввод в действие локальных водопроводов. | км | Ввод в действие локальных водопроводов. |  |  | В соответствии с проектно- сметной документацией | 3 | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района |

».

*Метод сбора информации, индекс формы отчетности:

1 – официальная статистическая информация

2 – бухгалтерская и финансовая отчетность

3 – ведомственная отчетность

4 – прочие методы сбора информации

- Приложение 3

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением

- администрации

- Нюксенского

- муниципального района

- от 30.12.2021 № 341

- «Приложение 3 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ГРБС |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 20 |  |  |  | «Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского района Вологодской области на 2020–2025 годы» | Всего |  | 28506,4 | 1713,6 | 7121,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Администрация района (ГРБС) | 068 | 28506,4 | 1713,6 | 7121,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01 |  | «Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» | Администрация района (ГРБС) | 068 | 5711,6 | 1713,6 | 7121,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 02 |  | «Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на сельских территориях» | Администрация района (ГРБС) | 068 | 22794,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

- Приложение 4

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением

- администрации

- Нюксенского

- муниципального района

- от 30.12.2021 № 341

- «Приложение 4 к муниципальной программе

Финансовое обеспечение

муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ГРБС | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | «Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» |  | 068 | всего, в том числе | 5711,6 | 1713,6 | 7121,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 285,6 | 85,7 | 356,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5426,0 | 1627,9 | 6765,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | «Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на сельских территориях» |  | 068 | всего, в том числе | 22794,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 1329,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 21440,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 25,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- ».